２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　　三　役　会　　２００８年　６月　６日

第６回　　常任理事会　　２００８年　６月１６日

第６回　　理　事　会　　２００８年　６月２４日

専務理事　　　確認日　　２００８年　６月２０日

副理事長　　　確認日　　２００８年　６月２０日

予　　算　　　確認日　　２００８年　６月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　　　竹達　孝幸

社会福祉環境向上委員長　　　　　　　齊藤　大輔

上程作成者　　　　　　　　　　　　　田中　克弘

上程内容　　　　　　　　　　　　　　協　議

- １.【議案名】

- ２００８年度社団法人札幌青年会議所

- 十月まちづくりフェスタ「バリアフリーコンサート」開催（案）について

- ２.【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月「社会福祉環境向上」特別事業

- ３.【事業目的】

- （対内）様々な人と触れ合い「こころのバリアフリー」を感じていただくことで、社会福祉に対する意識を高め、地域に根ざした社会福祉環境構築の大切さを認識していただきます。

- （対外）誰もが分け隔てなく楽しめる音楽を通じて参加者が一体となり、楽しむことで「こころのバリアフリー」を感じていただきます。

- ４．【事業開催日】

２００８年１０月　５日（日）１０：１５～１１：３０

- ５．【開催場所】

- サッポロファクトリー　ファクトリーホール

札幌市中央区北２条東４丁目　ＴＥＬ０１１－２０７－５０００

- ６．【参加対象者及び人数】

３７８名

内正会員　　１６５名　特別会員　　１名

市民（学生・ＮＰＯ団体）　　　　４０名　演奏者（団体）

１００名　市民

５０名　障がいをお持ちの方

５０名　障がいをお持ちの方の付き添い

２０名　会場ボランティア

７.【外部協力者】

札幌市保健福祉局　　　　　　後援（予定）

ボランティア展実行委員会　　協働（予定）

社会福祉法人草の実会　　　　協働（予定）

８.【講師名】

演奏者（団体）

ＹＯＳＡＫＯＩソーランチーム　井原水産＆北星大学（交渉中）

北方派五分楽団（交渉中）

他２団体（選定中）

司会進行

福津京子（交渉中）

９.【テーマ】

こころを奏で　こころで感じる　さっぽろシンフォニカ２００８

１０.【形式】

コンサート形式

１１.【例会・事業概要】

（１）バリアフリーコンサートの開催

三月例会を通じて様々なご意見をいただいた各団体と連携し、障がいの有無に係わらず様々な人が楽しみ、一体感を得ることができるバリアフリーコンサートを開催いたします。本事業を通じて今まで接することのなかった様々な人と音楽を通じて接していただき、気付きを得ることで日常に持ち帰ることのできる「こころのバリアフリー」を感じていただきます。

１２.【事業の背景】

昨今、社会ではバリアフリーという言葉が一般的になり、ハード面においては生活の中の様々な場面でその変化を目にするようになりましたが、ソフト面と称される人的な活動に関しては、社会的に認知されつつあるものの、一般的には未だにその意識が高いとはいえません。

当委員会では三月例会を通じて日頃活動している各団体の意識の高さと共に札幌でもボランティア団体・ＮＰＯ団体により様々な活動が行われていることを学びましたが、同時に横断的な活動の少なさや情報発信の不足による認知の薄さから未だに障がい者と健常者、活動者と非活動者の間に垣根が存在していると考えられます。

しかし、社会福祉についての活動は決して垣根の高い活動ではなく、日常生活の中にこそ実践の場が存在するものであり、小さな気持ちの実行で誰もが実践することができるものでもあります。そして誰もが感じる小さな気持ちを実践へと変えていくためには、些細なことでもきっかけが必要であると考えます。

当委員会では本事業を「こころの垣根を取り払うこと」＝「こころのバリアフリー化」を目指すきっかけとなる事業であると位置付け、障がいの有無に係わらず誰もが楽しめる音楽を通じて、様々な環境の人を感じ、一体感を得ることがこころの垣根を取り払うための第一歩といたします。

- １３．【例会・事業内容】

- （１）事業内容

- ①障がいを持ちつつも自身が楽しみながら活動している演奏者（団体）を中心に、協働団体との打ち合わせにより演奏者（団体）を選定いたします。

- ②一体感を持たせる為に、会場全体で同じ演奏（歌・踊り含む）等を盛り込むことで見ている側の障がい者と健常者の間にも交流を生ませ、一緒に楽しむことを感じられる空間を演出いたします。

- ③事前に当日演奏される曲や簡単な振り付けや歌詞などを参加していただける団体に告知すると共に、事業までの間、団体内で練習会をお願いすることで当日に向けた気運を高めていただきます。

- （２）演奏者（団体）選定理由

- 演奏者（団体）

- ①井原水産＆北星学園

- １９９６年より社会福祉学部を開設している北星学園大学の演舞同好会として認められている北星学園大学の学生が中心となるＹＯＳＡＫＯＩチームです。同チームからは三月「社会福祉環境向上」例会にも６名の参加をいただいており、その前向きで素直な意見が同テーブルメンバーに与えた影響は、後のヒアリングにて顕著に表れました。誰もが楽しめる音楽として札幌の特性と共に会場との一体感を考慮し、本事業での演舞をお願いしたいと考えます。

- ②北方派五分楽団

- 三月「社会福祉環境向上」例会にも参加していただいた社会福祉法人　草の実会の利用者が中心になり活動が始まった知的障がいを持った人たち中心の楽団です。

- 明るく楽しい楽曲と共に障がいによるハンデを感じさせない演奏は、本事業における「こころのバリアフリー」を感じていただくために適任だと考えました。

- ③その他演奏者（団体）

- 現在、交渉を進めている上記２団体の他、障がいを持ちながらも音楽についての活動を行なっている演奏者（団体）の発表の場にすると共に観客として参加していただく皆様に障がいの垣根を越えた「こころのバリアフリー」感じていただくことを目的に、子供たちを中心とした演奏者（団体）を選定中です。

- １４．【広報計画】

- 札幌で社会福祉について活動している各団体に対してチラシの配布と訪問により広報活動を行います。

- １５．【事業の流れ】

２００８年　５月　１日　　　　　　企画立案

５月２０日　　　　　　市民活動団体からの情報収集開始

６月２４日　　　　　　協議上程

７月２４日　　　　　　審議上程

８月　１日　　　　　　協力団体打合せ開始

ボランティア団体への告知・広報活動開始

８月３１日　　　　　　演奏者（団体）決定

９月２２日　　　　　　会場打合せ

９月２４日　　　　　　進行台本完成

１０月　１日　　　　　　事前リハーサル

１０月　５日　　　　　　事業実施

１１月２０日　　　　　　報告上程

- １６．【開催当日のスケジュール】

- ８：００　　　　　メンバー集合

- 設営準備開始

- ８：３０　　　　　演奏者（団体）集合

- ９：００　　　　　リハ開始

- １０：００　　　　　リハ終了

- 会場設営

- １０：１５　　　　　開会

- １０：１２　　　　　趣旨説明

- １０：３５　　　　　バリアフリーコンサート開始

- ①オープニング～伊原水産＆北星学園による演舞

- ②演奏Ⅰ～アマチュア奏者（団体）

- ③演奏Ⅱ～北方派五分楽団

- ④演奏Ⅲ～アマチュア奏者（団体）

- ⑤グランドフィナーレ～伊原水産＆北星学園（会場全体で演舞）

- １１：３０　　　　　バリアフリーコンサート終了

- 会場撤去

- １１：４５　　　　　会場撤去終了

- １７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- なし

- １８．【特記事項】

- （１）現役メンバー以外の参加者に関しては、地域福祉・老人福祉・障がい児（者）福祉・児童福祉について活動を行っている団体を中心に参加を呼びかけます。

- （２）会場に一体感を生む演出については、事前に選定した演奏者（団体）や実務系経験者でもある協働先団体との打ち合わせの上決定いたします。また伊原水産＆北星学園の演舞では、会場との一体感を演出するための手法の一つとして観客が鳴子を持ち一緒に演舞を楽しんでいただきます。

- （３）（２）について使用する鳴子に関しては、障がい者が従事している作業所に制作を依頼いたします。参加者に配り、事業当日のためだけではなく、市民はもちろんのこと伊原水産＆北星学園にも「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭」にて使用していただくことを検討しています。

- （４）演奏者（団体）として出演していただく障がい者の皆様に関しては、ボランティアの協力を仰ぎながら、導線の確保や安全面の確保に努めます。また観客としてお招きする障がい者の皆様に関しても事前に人数を把握した上で、演奏者（団体）同様安全面の確保に留意いたします。

- １９．【協議のポイント】

- 演奏者（団体）について

- ２０．【第６回三役会での意見・対応】

- 〈意見〉なし

- 〈対応〉なし

- ２１．【第６回常任理事会での意見・対応】

- 〈意見〉参加対象者の人数を再考して下さい。

- 〈対応〉会場に一体感を持たせた演出を検討するにあたり、会場の参加者でもある障がい者の安全面・ボランティア含めた導線の確保を考慮し、記載の人数にさせていただきました。

- 〈意見〉会場の一体感を出す為の演出について明確に記載して下さい。

- 〈対応〉事業当日だけではなく事業を通して参加意識を高めるため、事前から参加していただくことを１３．【例会・事業内容】（１）③に記載いたしました。

- 〈意見〉予算書に記載されている鳴子の購入について費用対効果が感じられません。

- 〈対応〉札幌の風物詩でもある「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭」に使用される鳴子を利用し、事業後の運動の継続を促進させていただくことを１８．【特記事項】（３）に記載いたしました。

- 〈意見〉「こころのバリアフリー」の本質について盛り込んでください。

- 〈対応〉誰もが抵抗なく様々な人と接することが地域社会の当たり前の姿だと考え、本事業をきっかけづくりとして、参加者に音楽を通じて当たり前の姿を経験していただくことを考え、１１.【例会・事業概要】（１）に追記いたしました。

- ２２．【別添資料】あり

参考資料．１　協働先団体紹介

参考資料．２　演奏者（団体）プロフィール

参考資料．３　ポスター・チラシ配布先一覧

参考資料．４　事業の持つ効果について

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 九月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 特別事業費 | 400,000 |  | 1,600,000 |
| 合 計 | 400,000 |  | 1,600,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 九月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 0 |  | 512,700 |
| ②会場設営費 | 255,000 | 看板 ＠15,000×1 鳴子制作 ＠ 800×300＝240,000 | 479,790 |
| ③委託人件費 |  |  | 300,000 |
| ④講師謝礼費 | 100,000 | 井原水産＆北星学園＠10,000×1 北方派五分楽団 ＠60,000×1 他２団体 ＠10,000×2 記念品（写真盾） ＠ 2,500×4 |  |
| ⑤旅費交通費 | 20,000 | ボランティア交通費＠1,000×20 | 6,000 |
| ⑥印刷制作費 | 10,000 | チラシ用色紙代 | 285,000 |
| ⑦消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ他 | 4,750 |
| ⑧予備費 | 10,000 |  |  |
| 合 計 | 400,000 |  | 1,600,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料．１　協働先団体紹介

（１）ボランティア展実行委員会

２００６年度　ブルーアース基金授与団体でもあるボランティア展実行委員会は１９９７年に北区のＰＴＡ連合会「セミナー委員会」が中心となり発足され、北区を中心に活動している団体です。活動の集大成として年に１度開催される「ボランティア展」は、バザー・介助体験・疑似体験・音楽会を中心に本年度１２回目を迎えます。

「ボランティア展」で行なわれている音楽会では、障がいを持った子供たちを中心に和太鼓の演奏、バンド、手話の合唱等が行なわれ、演奏者と会場が一体となり分け隔てなく楽しんでいる様子が伺えます。

（２）社会福祉法人　草の実会

社会福祉法人 草の実会 は、十数年障がい者の作業所を営んでいた団体を母体に、どんな人でも地域で自分らしく生きることのできる社会を目指して結成され、多くの人の協力の下、２０００年１２月に札幌市豊平区に通所授産施設をオープンしました。働くことを基本にしながら、ひとりひとりにとって必要な手伝いを可能な限り提供し、また創出していくことを目指して運営しており、現在、３ヵ所の日中支援事業所を運営しています。

本年度は、三月「社会福祉環境向上」例会についてのヒアリングから協力していただき、例会への参加はもとより、その後草の実会が主催になり毎年開催している「春のコンサート」について、当委員会もお手伝いをさせていただきました。

また障がい者の自立支援として「ワークチャレンジ（インターンシップ）」についても積極的で、「誰もが当たり前に働けるまち」をテーマに「ノーマライゼーション活動」を実践している団体です。

参考資料．２　演奏者（団体）プロフィール

①井原水産＆北星学園

１９９７年　井原水産がスポンサーになり北星学園の学生中心のＹＯＳＡＫＯＩチームとして発足し、１０年の歴史を持つと共に、プロデューサーはＡｉｒ-Ｇが努め、１９９８年のコダック賞を皮切りに以降数々の賞を受賞している名実共にトップクラスのＹＯＳＡＫＯＩチームです。

１９９７年（平成　９年） 　～ムゲンノチカラ～

１９９８年（平成１０年）　 ～ムゲンの鼓動～　　　　　　　　コダック賞受賞

１９９９年（平成１１年）　 ～サンバ～

２０００年（平成１２年）　 ～百花繚乱 小粒ぞろい「プチッ」～

２００１年（平成１３年） 　～結～　　　　　　　　　　　　　　ドコモ賞受賞

２００２年（平成１４年）　 ～太陽～　　　　　　　　　　　　　支部長賞受賞

２００３年（平成１５年） 　～華火～　ファイナル出場　　押水いさり火賞受賞

２００４年（平成１６年）　 ～暁～　　　　　　　　　　　　　　支部長賞受賞

２００５年（平成１７年） 　～サファリ～

２００６年（平成１８年）　 ～輝跡～　　　　　　　　　セミファイナル１０位

２００７年（平成１９年）　 ～幕明け～　　　　　　　　　　　一次審査賞受賞

チームコンセプトは「ムゲンノチカラ」。

僕らの持つ限りないパワー。

果てしない可能性。

それが、ムゲンノチカラ。

仲間を信じること、

自分を信じることは、

僕らの力の種となる。

学生の溢れ出す力は、

僕らの可能性を無限にし、

更なる力を与えてくれ、

ムゲンノチカラの種となる。

挑戦する心

諦めない心

楽しむ心をずっと忘れずに

大きな夢を咲かせよう！

井原水産&北星学園で

出会った仲間と共に

ムゲンノチカラで、

明日に向かって。

参考資料２．演奏者（団体）プロフィール

②北方派五分楽団

元「草の実バンド」と元「わたげ」が、２００４年に「北方派五分楽団」として再結成。現在、障害者を中心に構成された総勢１６名（２００５年現在）の楽団です。

障害のことはもちろん、一人一人の違いを認め合い、自分らしく表現する方法を、一緒に考え、感動してもらえる舞台を求め、２ヶ月に１回第３土曜日に豊平区で練習をしながら、札幌市内を中心に活動をし、ライブ会場やコンサート会場に行く事が困難な人のために施設などにも積極的に出向くなど、今までになかった全く新しい形（音楽的表現）を、北海道札幌市から発信している団体です。

２００４年

ＮＰＯ市民活動ステージ＆パネル・ブース展　　　　　　　　　　　　札幌ファクトリー

アジア・太平洋戦争犠牲者の市民による追悼の集い　　　　　　　　　　大通４丁目広場

「２４時間テレビ愛は地球を救う」　　　　　　　　　　　　　　ＳＴＶ前ふれあい広場

２００５年

広島「被爆ピアノ」コンサート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＶ塔１Ｆ広場

今金２４時間キャンプライブ　　　　　　　　　　　　　今金町「愛指令ランド１４０°」

みんなあーと展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かでる２．７

他

２００６年

わくわくストリート　　　　　　　　　　　地下街オーロラプラザ、新札幌サンピアザ他

グリーングラスフェスティバルin江差　　　　　　　　　　　　　江差「あすなろ学園」

１０周年記念「ボランティア展２００６」　　　　　　　　　　　　　　札幌サンプラザ

他

２００７年

第１０回グリーングラスフェスティバルin帯広　　　　　　　　　　　帯広　緑ヶ丘公園

本人の会全道交流会【第１回広げようみんなのわ】　　　　　　　　　北海道自治労会館

北方派五分楽団単独ライブ「１０年目だよ♪全員集合」　　　　　　　　　ジッピホール

他

添付資料．３　ポスター・チラシ配布先一覧

| 種別 | 団体名 | 備考 | チラシ数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPO法人 | 介護グループむらさき | 高齢者への訪問介護・介護支援 | 30 |  |
| NPO法人 | ボラナビ倶楽部 | ボランティア情報、各団体の活動等の紹介 | 100 |  |
| NPO法人 | ボランティア展実行委員会 | 地域福祉活動の集大成ボランティア展企画運営 | 30 |  |
| NPO法人 | ホップ障害者地域生活支援センター | 作業所を核とした地域生活支援の取り組み | 100 |  |
| NPO法人 | ボランティアサークル手と手 | 楽しむことを基本姿勢とした福祉活動の啓蒙 | 30 |  |
| NPO法人 | 札幌シニアネット | 高齢者生活支援とインターネットでの交流 | 30 |  |
| NPO法人 | 自立生活センターさっぽろ | 自立支援と介助サービスの提供 | 30 |  |
| NPO法人 | さっぽろ介護ＮＰＯ支援ネット | 信頼される介護を目指すネットワーク | 30 |  |
| NPO法人 | 札幌チャレンジド | パソコンの技術習得と社会参加支援 | 30 |  |
| NPO法人 | さっぽろこどもさぽーと | 子供たちのための発達支援・治療教育機関 | 30 |  |
| NPO法人 | ＮＰＯサポートセンター | ＮＰＯ運動支援の全国ネットワーク | 100 |  |
| 医療・施設 | らいふ敬愛 | グループホーム | 30 |  |
| 医療・施設 | 田中メディカル/リョーワ | メンバー企業 | 50 |  |
| 学校 | Pコネクション | 学生が中心のボランティアサークル | 30 |  |
| 学校 | 北星大学 |  | 100 |  |
| 学校 | 札幌社会福祉専門学校 |  | 50 |  |
| 学校 | 札幌福祉専門学校 |  | 50 |  |
| 企業 | 伊藤千織デザイン事務所 | 社会福祉季刊誌にコラム執筆 | 50 |  |
| 企業 | オーロラケ・アネット | 居住宅介護支援事業 | 50 |  |
| 企業 | 札幌駅総合開発 | メンバー企業 | 100 |  |
| 企業 | グランドデザイン | まちづくり地域づくりの計画から実践 | 50 |  |
| 行政 | ボランティアセンター | 社会福祉協議会ボランティア集約部署 | 100 |  |
| 行政 | ボランティア研修センター | 社会福祉協議会ボランティア研修部署 | 100 |  |
| 行政 | 各区区民センター |  | 300 |  |
| 行政 | 各区まちづくりセンター |  | 300 |  |
| 財団法人 | 北海道YMCA | ボランティア・チャイルドケア・ハンディプログラム | 50 |  |
| 財団法人 | 山鼻福祉センター |  | 50 |  |
| 社会福祉事業団 | もなみ学園 | 子ども達の利益を最優先に考える施設 | 50 |  |
| 社会福祉事業団 | 札幌市中央老人福祉センター | 高齢者への生活支援・デイサービス | 50 |  |
| 社会福祉法人 | 草の実会 | 就労移行支援・生活介護 | 100 |  |
| ボランティア団体 | でかけるかい | 車椅子外出介助 | 50 |  |
| ボランティア団体 | すずらんの会 | 地域福祉活動 | 50 |  |

参考資料．４　事業の持つ効果について

Ⅰ．【バリアフリーコンサートについて】※上段～対象者、下段～事業の目的

●障がい者

●支える立場の方々

●福祉に係わる関係諸団体

生きがい・発表の場の創出

福祉活動への認知を高める

●健常者

●ボランティア

●福祉に携わったことのない方々

●ＹＯＳＡＫＯＩチーム

福祉に携わるきっかけ・経験の場の創出

福祉活動に対する意識を深める

●札幌ＪＣ

つなぎ役・インターメディアリー機能の構築

新しい関係の構築

ＹＯＳＡＫＯＩチームには障がい者が参加しているチームも存在していますが、今回、あえて、そういった経験のないチームを用いることで、ＪＣがつなぎ役となり、事業（コンサート）を通じ、新しい関係の構築を目指します。（障がい者、健常者の間にＪＣがつなぎ役として、携わります。）

Ⅱ．【鳴子製作について】　※上段～対象者、下段～事業の目的

●障がい者

鳴子の製作

↓

就労支援

生きがい・働く場の創出

●コンサート参加者

演奏・演舞

↓

わけ隔てなく音楽を楽しみ

こころの垣根を取り払う

●ＹＯＳＡＫＯＩ参加者

演　舞

↓

思いのこもった手作り鳴子による演舞、新しい関係の構築

事前に作成　　　　　　　　　　　 　　　当日の使用　　　　　　　　　　 　次年度以降のＹＯＳＡＫＯＩでの活用

今後へのつながり・ひろがり（発展性を視野に）

市内各所には作業所と呼ばれる、障がい者が従事する施設があります。縫製製品の他、木工製品なども手掛けていることから、こちらに協力をお願いし、作成をしたいと考えています。

働く場・生きがいの創出、そして障がい者の自立支援活動を応援するために、障がい者による手作り鳴子を使用いたします。