２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　役　会　　２００８年　６月　６日

第６回　常任理事会　　２００８年　６月１６日

第６回　理　事　会　　２００８年　６月２４日

専務理事　　確認日　　２００８年　６月２０日

副理事長　　確認日　　２００８年　６月２０日

予　　算　　確認日　　２００８年　６月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　　竹達　孝幸

芸術都市創造委員会委員長　　　　　田中　良弘

上程作成者　　　　　　　　　　　　石橋　慶一

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

まちづくりフェスタ「輝け 未来のアーティスト」開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十月「芸術都市創造」まちづくりフェスタ特別事業開催について

３．【事業目的】

（対内）芸術に触れる機会を創出することが、こころ豊かな人間の育成や、まちの更なる発展につながることを実感していただきます。

（対外）芸術都市の創造には、多くの人々に芸術に興味を持っていただき、一人ひとり自らが芸術に触れる機会を持つことが重要であることを感じていただきます。

４．【事業開催日】

２００８年１０月　５日（日）

５．【開催場所】

サッポロファクトリーアトリウム（作品展示）

サッポロファクトリールーム（ワークショップ）

サッポロファクトリーホール（表彰式）

サッポロファクトリー煙突広場（芸術作品フリーマーケット）

６．【参加対象者及び人数】

（対内）１６６名　　内正会員　１６５名

特別会員　　　１名

（対外）札幌市民　　　　　　　３００名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市　　　　　　　　　　　　　共催

札幌市教育委員会　　　　　　　　後援（児童作品募集協力）（予定）

札幌商工会議所　　　　　　　　　後援（表彰作品広告）（予定）

円山動物園　　　　　　　　　　　後援（一般作品募集協力）（予定）

教育文化会館　　　　　　　　　　後援（一般作品募集協力）（予定）

ＳＴＶ　　　　　　　　　　　　　後援（一般作品募集協力）予定）

道都大学　　　　　　　　　　　　後援（一般作品募集協力）（予定）

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

札幌まちづくりフェスタ２００８

～輝け 未来のアーティスト～

１０．【形式】

シアター形式（表彰式）

ワークショップ形式

１１．【例会・事業概要】

（１）芸術作品展示会の開催

多くの市民に芸術作品とふれていただけるよう芸術作品の展示、ワークショップ、芸術フリーマーケットを開催します。

（２）表彰式

選定された作品の表彰式をおこないます。

１２．【事業の背景】

五月「芸術都市創造」例会において、話題になったように、地域に根ざした芸術文化を創出するためには、だれでも身近に芸術に触れられる環境と、より多くの芸術に触れられる機会を作ることが重要です。また、芸術作品を作成して発表する場を設けると共に制作意欲がわくような副賞を設けることも必要と考えます。

本事業は、札幌ファクトリーという芸術に関心を持たない一般来場者が多い会場内で、多くの芸術作品を展示することが、芸術に関心を持たない多くの人に芸術に触れていただく機会を創出することに繋がり、芸術に触れることにより、人々の豊かな感性や想像力を育み、更なる芸術への興味をいだかせ、芸術を通したこころ豊かなまちづくりに繋がると考えます。

１３．【例会・事業内容】

（１）事業内容

芸術作品コンテスト

出展していただいた作品をまちづくりフェスタ会場に展示し、たくさんの来場者に鑑賞していただくことで、芸術に対する興味を持っていただきます。

①絵画部門コンテスト

ⅰ）作品募集のテーマを「私のまち札幌」として、事前に作品募集をおこない、募集枚数を４００枚とします。

但し、小学生以下の参加者については、テーマを「２００９年度年賀状」の作成といたします。

ⅱ）募集作品の大きさは、絵葉書サイズに統一して募集し、絵画原本・デジダル画像の応募も可能とします。

ⅲ）作品展示した方々が来場した際に、自分の作品を見つけやすいように小学生以下、中・高学生、大学生（短期大学・専門学校）、一般に分けて作品展示を行います。

ⅳ）募集作品を会場内に展示して、大学生（短期大学・専門学校）・一般部門は来場者に選考委員になっていただき、投票を行います。掲示枚数は、４００枚とします。

ⅴ）表彰式において入選作品を発表して、入選作品については、円山動物園・教育文化会館等の公共施設内での展示、各種発行誌の表紙等への掲載をして、作品を広く発表できる場を設けます。

②映像作品発表会

サッポロファクトリーをテーマにした一分間コマーシャル映像を募集し、当日ファクトリーホール等で複数回放映します。

③ワークショップ

紙皿と絵の具を用意して、来場者に自由に絵皿を描いていただき、完成した作品を展示します。

紙皿は１５０枚用意します。

④芸術市場フリーマーケット

芸術作品限定のフリーマーケットを煙突広場にブースを設営して開催し、個性あふれる芸術作品を見学しながら購入できる場を設けます。

１４．【広報計画】

札幌市内の芸術に関わる施設（学校等）や各団体にチラシを配布し、作品募集の公示・広報活動をします。

１５．【事業の流れ】

２００８年　６月２４日    理事会協議上程

６月２７日　　外部協力者、後援、協力団体打合せ

６月３０日　　出場者(作品公募)用チラシ配布・公示

７月２４日　　理事会審議上程

７月２５日    外部協力者、協力団体依頼

作品公募開始

９月１９日　　作品公募締切

１０月　５日　　事業実施

１０月　５日　　審査結果集計・発表

１１月２０日　　理事会報告上程

１０月２４日  　理事会上程

１６．【開催当日のスケジュール】

９：００　委員会メンバー集合

９：１０  設営準備開始

１０：００　出展作品審査開始

ワークショップ開始

芸術市場フリーマーケット開始

１１：００　映像部門応募作品放映１

１４：００　映像部門応募作品放映２

１６：００　映像部門応募作品放映３

１７：００　ワークショップ終了

芸術市場フリーマーケット終了

１８：００　各部門コンテスト入賞作品発表

２０：００  出展作品撤収

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）不特定多数に公募をする場合、作品募集前に会場と展示可能点数について十分な話し合いを行ない、かつ参加者にとって鑑賞しやすい展示方法とレイアウトの打ち合わせをおこなうべきです。

（２）参加者事前募集は、学校・関係諸団体の担当者にとどまらずに直接広報・募集活動をすることが効果的だと考えます。

１８．【特記事項】

- 多くの作品を募集できるように、協議上程終了後、作品募集をしていきます。

- 入選した作品については、副賞や展示場所を設けて、多くの人の目に触れるようにします。

- 募集作品については、募集時に返還希望の確認をおこない、希望者のみ当日作品展示終了後に会場にて返却するか、事務局に受け渡しボックスを置いて自主受取にて返還致します。

- 絵画部門の展示作品は、先着順受付とします。作品募集時に、先着順受付と記載して募集します。

- 映像部門応募作品については、サッポロファクトリーホールにて複数回放映して多くの人に見ていただけるようにします。

- ワークショップでは、ファシリテーター役として芸術関連団体の方にご協力いただきます。

- 芸術市場フリーマーケットに展示販売する作品については、外部からの持込とします。搬入・搬出・管理については、各自の責任と負担とします。

１９．【協議のポイント】

- 事業内容について

- 事業の流れについて

２０．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉芸術作品フリーマーケットはどこでおこなうのでしょうか。

〈対応〉サッポロファクトリー煙突広場に、ブースを設営して開催致します。

〈意見〉絵画コンテストの絵葉書は、何枚募集して、何枚掲示するのでしょうか。

〈対応〉１３．【例会・事業内容】（１）事業内容に募集枚数と掲示枚数を記載致しました。

〈意見〉マルチビジョンの映像は画像が悪いので、スクリーンに変更したほうがよいのではないでしょうか。

〈対応〉ファクトリーホールでのスクリーン放映に変更致しました。

〈意見〉絵画募集において、部門毎にテーマを選定したほうが、よいのではないでしょうか。

〈対応〉１３．【例会・事業内容】（１）事業内容に小学生以下についてはテーマを別に設定しました。

〈意見〉フリーマーケットで得た収益はどうするのでしょうか。

〈対応〉自分の芸術作品が売却できたことは、その後の作品製作意欲の向上に繋がると考え、収益については、出展者各自の収益と致します。

〈意見〉映像作品の複数回の放映は、同じ映像を放映するのでしょうか。

〈対応〉各事業の合間に、複数回同じ映像を放映することによって、多くの方々に作品を見ていただけるようにしたいと考えています。

２１．【別添資料】

参考資料１．作品展示資料

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度九月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 320,000 |  | 1,600,000 |
| 合 計 | 320,000 |  | 1,600,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会会場費 | 0 |  | 512,700 |
| ②会場設営費 | 179,350 | 看板代（横断幕） 15,000 立て看板（２つ） 21,000 絵画・絵皿展示用パネル （＠3,150×9） 28,350 両面テープ・画鋲 5,000 紙皿 5,000 絵の具・パレット・筆 （＠5,000×5） 25,000 映像放映一式 80,000 | 479,790 |
| ③委託人件費 | 0 |  | 300,000 |
| ④旅費交通費 | 0 |  | 6,000 |
| ⑤印刷制作費 | 132,300 | ポスター 42,000 （420＠×100部） チラシ（カラー） 33,600 （＠33.6×1,000部） チラシ（一色刷） 56,700 （＠6.3×9,000部） | 285,000 |
| ⑥消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ他 | 4,750 |
| ⑦予備費 | 3,350 |  |  |
| 合 計 | 320,000 |  | 1,600,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．作品展示資料

私のまち　札幌

絵葉書展示

パネル　（縦　1,200ｍｍ　横　2,100ｍｍ）

葉書き　（縦　100ｍｍ　横　150ｍｍ）

縦９枚×横１１枚＝９９枚

縦間隔　20ｍｍ　横間隔　30ｍｍ（出品者の名前を約10ｍｍ×80ｍｍで右に入れる）

（イメージ写真）