２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　　　　２００８年　８月　５日

第８回　常任理事会　　　　　２００８年　８月１２日

第８回　理　事　会　　　　　２００８年　８月２１日

専務理事　　確認日　　　　　２００８年　８月２０日

副理事長　　確認日　　　　　２００８年　８月１９日

室　　長　　確認日　　　　　２００８年　８月１９日

予　　算　　確認日　　　　　２００８年　８月１９日

副理事長　　　　　　　　　　齊田　博文

札幌ブランド創造室室長　　　本村　信人

国際都市ブランド創造委員長　荒木　康充

上程作成者　　　　　　　　　髙橋　昭典

上程内容　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

姉妹ＪＣホームステイ交流事業及び姉妹ＪＣ締結３５周年記念式典参加（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

姉妹ＪＣホームステイ交流事業及び姉妹ＪＣ締結３５周年記念式典参加

３．【事業目的】

（対内）東大邱青年会議所との姉妹ＪＣ締結３５周年を祝うと共に、長きに亘る姉妹ＪＣの友好関係を更に深める。また、国際交流の重要性と札幌青年会議所の役割について再認識する。

（対外）札幌市山の手南小学校と大邱市啓聖初等学校の児童が、国境を越えた交流と友情を感じると共に、市民レベルでの更なる交流を促進する。

４．【事業開催日】

（１）２００８年９月２７日（土）～３０日（火）ホームステイ交流事業

（２）２００８年９月２７日（土）姉妹ＪＣ締結３５周年記念式典

５．【開催場所】

韓国大邱市

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者総数　　１９１名

内訳　　　　正会員　　　　　　　　　１６２名

特別会員　　　　　　　　　１０名

山の手南小学校児童　　　　１３名

山の手南小学校引率者　　　　５名

通訳　　　　　　　　　　　　１名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市立山の手南小学校

啓聖初等学校

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業概要】

（１）札幌ＪＣメンバーが、山の手南小学校の児童を札幌～大邱・啓聖初等学校間の引率をし、児童は啓聖初等学校の児童宅にてホームステイを体験していただきます。

（２）９月２７日（土）に開催される東大邱ＪＣとの姉妹ＪＣ締結３５周年記念式典に参加いたします。

１２．【事業の背景】

札幌ＪＣと東大邱ＪＣとは、１９７４年２月９日に姉妹ＪＣとして正式調印し、以来、３５年に亘る歴史の中で様々な交流により大きな友情を育んでまいりました。２００４年度より隔年での相互訪問の方針が確認されましたが、２００７年１１月札幌でのホームステイ事業が「はしか」の流行により今年２月に延期され、また５月にはＡＳＰＡＣが釜山で開催されたことから、適宜この姉妹ＪＣ締結３５周年記念事業とこれに伴うホームステイ事業について話し合いを重ねてまいりました。

札幌ＪＣと東大邱ＪＣの橋渡しにより実現した姉妹校のホームステイ事業は今年、年度内での相互往復となりますが、啓聖初等学校の招きもあり、両小学校を含めた四者の協議によって本年２回目のホームステイ事業の日程として姉妹ＪＣ交流３５周年の節目の記念事業と同時に開催することで決定されました。

１３．【例会・事業内容】

（１）ホームステイ交流事業

①札幌ＪＣメンバーにて山の手南小学校の児童を札幌から大邱市へ引率いたします。

②大邱市内でのホームステイ事業については、東大邱ＪＣ主導で対応していただきます。

③山の手南小学校の児童には、ホームステイ先で韓国の生活・文化を、そして啓聖初等学校では学習活動を体験していただきます。

- 姉妹ＪＣ締結３５周年記念式典

①姉妹ＪＣ締結３５周年記念式典に参加し、３５周年に亘る友好を祝うと共に、これからの両市、両市民、両ＪＣの更なる友情を深めます。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年　２月　１日　姉妹ＪＣ会議（山の手南小にて）

５月３１日　姉妹ＪＣ会議（釜山にて）

６月１５日　姉妹ＪＣホームステイ事業及び３５周年記念式典日程決定

７月　７日　山の手南小とのホームステイ参加者の募集に関する打合せ

１０日　東大邱ＪＣ、啓聖小とのスケジュール打合せ

２５日　ホームステイ参加募集締め切り、一学期終業

３０日　山の手南小第１回ホームステイ説明会

８月１０日　日程詳細決定

２１日　理事会　審議上程

２８日　山の手南小第２回ホームステイ説明会

９月１６日　山の手南小第３回ホームステイ説明会

１９日　ホームステイ事業行程表、旅行説明書発送

２７日～

３０日　事業の実施

１０月２３日　報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

別添資料参照

１７．【前回からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）東大邱ＪＣとのスケジュール調整及び関係各所への連絡は、迅速かつ確実に実施し、通訳を介し書面にて行います。

（２）ホームステイ交流事業では、姉妹校同士の交流を最優先に、ホストファミリーと過ごす時間及び啓聖初等学校での学習活動への参加時間を可能な限り拡大いたします。

（３）スムーズな事業となるよう、各メンバーがスケジュールと役割を十分に把握し、適切な人員配置をいたします。

（４）通訳を確保し、必要箇所での配置を徹底いたします。

１８．【特記事項】

（１）行程については、小学生の体調や安全に留意し、東大邱ＪＣと綿密に打ち合わせます。

（２）旅行費用については前回の訪韓費用を参考に、燃料付加運賃等を考慮し、児童８万円程度、大人１１万円程度となる見込みです。

（３）東大邱ＪＣとの事前打合せに関する連絡、翻訳等については、帯同の通訳に依頼いたします。

（４）領土問題等、日韓間での関係が更に悪化することも鑑み、東大邱ＪＣとの連絡を綿密に行ないます。不測の事態が生じ、本事業を取りやめる場合には、迅速な対応をいたします。

１９．【審議のポイント】

開催期間中のスケジュールについて

２０．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉１３．【例会・事業内容】を精査してください。

〈対応〉１３．【例会・事業内容】を時系列に表記し具体的に記載させていただきました。

〈意見〉スケジュール的に、姉妹ＪＣ会議を開催する時間はないのではないでしょうか。

〈対応〉東大邱ＪＣと相談の上、参考資料１．の通り、２８日（日）に開催いたします。

２１．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉姉妹ＪＣ交流３５周年にあたり、札幌市や韓国領事館から祝電をいただくように働きかけては如何でしょうか。

〈対応〉札幌市国際部、韓国領事館にも働きかけてみます。

〈意見〉参加者の旅費はどのくらいかかりますか。

〈対応〉燃料付加運賃を含め、大人１１万円、児童８万円程度の予定です。詳細は特記事項（２）の通り記載いたしました。

〈意見〉現時点での募集状況はどうなっていますか。

〈対応〉７月３０日時点での山の手南小学校との打合せでは、児童１３名、保護者３名、学校関係２名計１８名となっております。尚、最終の募集締切は８月末とさせていただいております。

〈意見〉ホームステイ事業と３５周年記念式典は内容が異なるので、上程を分けるべきではないでしょうか。

〈対応〉通常はホームステイ事業のみで開催されますが、東大邱ＪＣよりそれにあわせて姉妹ＪＣ交流３５周年の記念式典を開催したいとの提案があり、一体となっていることから、過去の上程も参考にし、一つの上程とさせていただいております。

２３．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉山の手南小学校での事前説明会等、進捗状況を教えてください。

〈対応〉７月３０日に山の手南小学校にて第一回の説明会があり、参加申し込みのあったご家庭のうち４家庭の親子と、校長先生以下学校関係者３名が出席されました。また現時点での募集状況は前回と変わっておりません。

２４．【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉ＪＣ関係者ご子息の参加は今回、どのように考えていますか。

〈対応〉ホームステイ事業は姉妹校同士の交流事業であるため、山の手南校以外のメンバーのご子息の募集はいたしません。

２５．【別添資料】

別添資料１．スケジュール

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①渉外費 | 310,000 |  | 345,000 |
| 合 計 | 310,000 |  | 345,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①委託人件費 | 60,000 | 帯同通訳日当 60,000 (@15,000×4) | 通訳 72,000 |
| ②旅費交通費 | 110,000 | 帯同通訳旅費 110,000 (@110,000×1) | 通訳旅費 99,000 |
| ③渉外費 | 90,350 | 記念品(お土産代） 啓聖初等学校 20,000 (@20,000×1) 東大邱ＪＣ 31,500 (@3,150×10) 東大邱ＪＣ会長 5,250 (@5,250×1) ネームプレート 33,600 (@840×40) | 記念品 ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 40,000 (@5,000x8) 啓聖初等学校 20,000 東大邱ＪＣ会長 5,000 東大邱ＪＣメンバー 30,000(@3,000x10) ネームプレート 33,600(@840×40) |
| ④印刷制作費 | 30,000 | 記録用ＤＶＤ作成費 (ﾗﾍﾞﾙ印刷含む) 30,000 (@600×50) | 記録用ＣＤ 30,000(@600×50) |
| ⑤通信費 | 10,000 | ３５周年記念品(絵画)送料 10,000 |  |
| ⑥消耗品費 | 5,000 | ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾃｰﾌﾟ一式 5,000 | ﾌｨﾙﾑ代、ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ代 4,784 |
| ⑦予備費 | 4,650 |  | 0 |
| 合 計 | 310,000 |  | 334,384 |

別添資料１　スケジュール

| 日時 | 月日 | 現地時間 | 場所 | 移動 | 日 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ９/２７（土） | １１：５０～ １４：２５ １５：００～ １６：３０ １８：３０～ ２１：００ | 千歳発 釜山着 釜山発 大邱市着 | 飛行機 バス | 大韓航空機にて出発 東大邱ＪＣ出迎え 貸切バスにて大邱市へ 大邱インターブルゴホテル着(啓聖学校長、児童代表、ホストファミリーとの対面式) (ＪＣ)姉妹ＪＣ３５周年記念式典・晩餐会 引率者の宿泊・ｲﾝﾀｰﾌﾞﾙｺﾞﾎﾃﾙ 児童宿泊・ホームステイ先 |
| ２ | ９/２８（日） | ０９：００～ １６：００～ １８：４０～ ２０：４０ | 大邱市内 ｲﾝﾀｰﾌﾞﾙｺﾞ |  | (児童)ホームステイ家族と終日自由行動 (ＪＣ)市内見学 姉妹ＪＣ会議 会食 引率者の宿泊・ｲﾝﾀｰﾌﾞﾙｺﾞﾎﾃﾙ 児童宿泊・ホームステイ先 |
| ３ | ９/２９（月） | ０９：００ １０：００～ １１：３０～ １２：００～ ＰＭ １９：００～ ２１：００ | ｲﾝﾀｰﾌﾞﾙｺﾞ発 啓聖初等学校 学校食堂 大邱市内 |  | 東大邱ＪＣ出迎え (児童・ＪＣ)歓迎会参加・授業見学 (学校関係者・ＪＣ)三者会議 (学校関係者・ＪＣ)市内見学 会食 引率者の宿泊・ｲﾝﾀｰﾌﾞﾙｺﾞﾎﾃﾙ 児童宿泊・ホームステイ先 |
| ４ | ９/３０（火） | ０５：００ ０５：３０～ ０７：００ ８：３０～ １０：５０ | ｲﾝﾀｰﾌﾞﾙｺﾞ 大邱市発 釜山着 釜山発 千歳着 |  | ホテル集合 貸切バスにて出発、釜山空港へ 大韓航空機にて出発 到着 |