２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　２００８年　８月　５日

第８回　常任理事会　　２００８年　８月１２日

第８回　理　事　会　　２００８年　８月２１日

専務理事　　確認日　　２００８年　８月１９日

常務理事　　確認日　　２００８年　８月１９日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　近藤　昇

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

「まちづくりフェスタ２００８」全体概要（案）の件

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所

十月「まちづくりフェスタ２００８」

３．【事業目的】

（対内）まちづくりフェスタの円滑な事業運営を行うため、全体スケジュール調整を行います。

４．【事業開催日】

サッポロファクトリー

２００８年１０月５日（日）　１０：００～１７：００

中島公園ライトアップ事業

２００８年１０月　３日（金）、４日（土）、５日（日）　１８：００～２１：００

５．【開催場所】

サッポロファクトリー　　札幌市中央区北２条東４丁目　（０１１）２０７－５０００

中島公園ライトアップ事業　　中島公園内日本庭園

６．【参加対象者及び人数】

（対内）１６３名　　内正会員　１６２名

特別会員　　　１名

（対外）札幌市民

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（共催）

まちづくりフェスタ実行委員会（主管）

中島公園ライトアップ事業

札幌市　　　　　　　　　　　　　　　　　後援

ライトアップ事業実行委員会（主管）

Ｋｉｔａｒａ　　　　　　　　　　　　　箕田　敦史様　（集客協力）

札幌市観光文化局　観光部　　　　　　　津元　英比古様（広報協力、集客協力）

札幌市観光文化局　観光部　観光企画課　山﨑　克己様　（広報協力、集客協力）

札幌市観光文化局　文化部　文化財課　　江頭　路子様　（集客協力）

札幌電気工事業協同組合青年部　　　　　古嶋　清隆様　（電気設備協力）

鈴木　暁彦様　（電気設備協力）

札幌パークホテル　　　　　　　　　　　前谷　辰夫様　（集客協力）

さっぽろマネージメントグループ　　　　坂下　貢様　　（中島公園管理）

ＮＰＯ法人シビックメディア　　　　　　杉山　幹夫様　（事業アドバイザー）

ノボテル札幌　　　　　　　　　　　　　加賀谷清一様　（飲食サービス、集客協力）

北海道大学　　　　　　　　　　　　　　木村　純様　　（学生ボランティア）

北海道電力株式会社　　　　　　　　　　越智　文雄様　（企画・演出アドバイザー）

大坂　洋一様　（企画・演出アドバイザー）

株式会社　リオン　　　　　　　　　　　小久米弘糧様　（広報協力）

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

札幌まちづくりフェスタ２００８

～今日からはじめよう、私達の未来のために～

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業概要】

（１）まちづくりフェスタ２００８の開催を多くの市民に伝えるためオープニングセレモニーを行います。

（２）まちづくりフェスタ当日の全体スケジュールのコントロールと全体の状況把握を行い、適宜来場者に効果的なアナウンスを行います。

（３）まちづくりフェスタ２００８をきっかけに市民の皆様がまちづくり運動に参加していただけるよう記憶に残るクロージングセレモニーを行います。

（４）まちづくりフェスタの一環として、２００７年度に引き続き中島公園内、日本庭園を舞台に紅葉ライトアップ事業を開催いたします。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

（１）オープニングセレモニー

まちづくりフェスタ２００８のオープニングとして華やかな雰囲気を演出するとともに、主催者を代表して、まちづくりフェスタの実行委員長である金井理事長から本事業の趣旨説明を行います。

（２）メインフォーラム・各種事業

来場される市民にメインフォーラム及び各委員会の事業を通じて、まちづくりに主体的に関わることのきっかけとなる事業を行います。

（３）ブース出展

本まちづくりフェスタの趣旨に賛同・協賛いただいた企業にブース出展を依頼し、企業や各種団体からもまちづくりの重要性を発信していただきます。

（４）クロージングセレモニー

この事業をきっかけとして、多くの市民や行政、企業が気軽にまちづくりを行えるように市民のまちづくりに対する気運を高め、これからは市民が主導となって自分たちのまちは自分たち自らで作っていくという強いメッセージを参加していただいた皆様と主催者が共有するとともに、本フェスタに横断的なつながりで手を結んだ参加者が一堂に会し閉会の挨拶と総括をいたします。

（５）中島公園ライトアップ事業

①夜の中島公園を楽しんでいただく工夫をすると共に、公園内において訪れる人々をおもてなしの心でお迎えすることにより、札幌のまちに暮らす市民の温かさを知っていただき、何度でも訪れたくなる魅力ある事業とします。

②会場設営や誘導など市民ボランティアに参画いただくことにより、多くの参加者に市民主体で実践するまちづくり運動実現への機運を高めると同時に、まちに対する誇りとホスピタリティを高めていただきます。

③ＬＯＭメンバー全員が結束し、事業の主体者としてライトアップ事業に取り組んでいただき、多くの市民に（社）札幌青年会議所のまちづくり運動を広く発信するきっかけといたします。

（６）「光の森」ステージ

日本庭園内にステージを設け、多くの演奏者及び市民による音楽会等を開催します。市民や国内外から訪れる観光客に幻想的空間と音楽の生演奏やステージパフォーマンス等をお楽しみいただき、札幌の秋の魅力を堪能していただきます。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年　７月２４日　理事会協議上程

８月２１日　理事会審議上程

１０月　３日　中島公園ライトアップ

１０月　４日　中島公園ライトアップ

１０月　５日　中島公園ライトアップ

１０月　５日　まちづくりフェスタ２００８開催

１１月　　　　報告

１６．【開催当日のスケジュール】

８：００　メンバー集合

８：１５　リハーサル・設営

１０：１０　開会・オープニングセレモニー

１０：２０　バリアフリーコンサート（ファクトリーホール）

１０：２０　サイエンスマジック（アトリウム）

１０：３０　絵皿作成（ファクトリールーム）

１０：３０　第一回料理教室（ほくでん電化生活情報館マドレ）

１０：３０　芸術フリーマーケット（煙突広場）

１１：３０　環境ゲーム（ファクトリーホール）

１２：００　国際都市トークショー（アトリウム）

１２：４０　芸術都市映像放映（ファクトリーホール）

１３：００　ブルーアース・子供環境宣言（アトリウム）

１３：３０　近未来さっぽろ開発（ファクトリールーム）

１４：００　札幌市プレゼン（アトリウム）

１４：００　プレゼン・講演・スポーツＰＶ（ファクトリーホール）

１４：００　第二回料理教室（ほくでん電化生活情報館マドレ）

１４：３０　メインフォーラム（アトリウム）

１６：００　スター誕生表彰式（アトリウム）

１７：００　閉会

中島公園ライトアップ

＜１日目＞

１５：００　実行委員会メンバー集合

１５：３０　設営メンバーと市民ボランティア集合

１６：３０　各担当者へ説明開始

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：００　開式

１８：０１　理事長挨拶

１８：０５　点灯式

１８：０８　照明点灯

１８：１０　閉式

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

＜２日目・３日目＞

１６：００　実行委員会メンバー集合

１７：００　設営メンバーと市民ボランティア集合

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：００　点灯

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１８．【特記事項】

なし

１９．【審議のポイント】

セレモニーの内容について

２０．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉全体スケジュールを見やすく精査してください。

〈対応〉見やすいように会場別で一枚で見えるスケジュール表にいたしました。

〈意見〉クロージングセレモニーについて再考してください。

〈対応〉参加者や主催者が参加できるクロージングセレモニーにいたしました。

２１．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉全体予算案を付けてください。

〈対応〉参考資料３に記載いたしました。

２３．【参考資料】

参考資料１．全体スケジュール（案）

参考資料２．ファクトリー図面

参考資料３．全体予算書（案）

参考資料１．全体スケジュール（案）

参考資料２．　ファクトリー図面

【アトリウム使用事業】

１０：００　開会・オープニングセレモニー

１０：２０　サイエンスマジック（子供の未来育成委員会）

１２：００　国際都市トークショー（国際都市ブランド創造委員会）

１３：００　ブルーアース・子供環境宣言（未来環境創造委員会）

１４：００　札幌市プレゼン

１４：３０　メインフォーラム

１６：００　スター誕生表彰式（芸術都市創造委員会）

１８：００　閉会・クロージングセレモニー

【ファクトリーホール使用事業】

１０：２０　バリアフリーコンサート（社会福祉環境向上委員会）

１１：３０　環境ゲーム（未来環境創造委員会）

１２：４０　芸術都市映像放映（芸術都市創造委員会）

１４：００　ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴＳ　プレゼン・講演・ＰＶ（スポーツネットワーク構築委員会）

【煙突広場使用事業】

１０：３０　市民活動協会

協賛企業ブース出展

【ファクトリールーム使用事業】

１０：３０　絵皿作成（芸術都市創造委員会）

１３：３０　近未来さっぽろ開発（子供の未来育成委員会）

参考資料３．全体予算書（案）

全体予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | まちづくりフェスタ２００８ （１０月５日 ファクトリー） | 中島公園ライトアップ （１０月３日～５日） |
| --- | --- | --- | --- |
| ①札幌ＪＣ （例会事業費） | 4,200,000 | 2,900,000 | 1,300,000 |
| ②札幌市共催 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |
| ③協賛金 | 1,400,000 | 2,000,000 内訳 メインボード 900,000 ブース出展（＠50,000×12） 案内看板等（＠30,000×10） 配布物 （＠10,000×20） | 協賛金（＠10,000×30） 300,000 |
| 合 計 | 8,500,000 | 6,900,000 | 1,600,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | まちづくりフェスタ２００８ （１０月５日 ファクトリー） | 中島公園ライトアップ （１０月３日～５日） |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場費 （例会等会場費） | 1,177,000 | １．ファクトリー会場 1,136,000 内訳 【アトリウム】 250,000 【ファクトリーホール】341,000 【ファクトリールーム】100,000 【煙突広場】 150,000 【レンガ館前広場】 30,000 【設営退去時間外使用】265,000 ２．子供の未来 0 ３．未来環境 20,000 ４．芸術都市 0 ５．社会福祉環境 0 ６．国際都市 0 ７．スポーツ 0 | 公園使用料 21,000 （＠60×50㎡×7日間） |
| ②事業費用等 （会場設営費） | 4,492,283 | ファクトリー 3,024,384 内訳 【アトリウム会場】 音響設備費 200,000 ステージ制作費 150,000 機材使用料 110,000 【ファクトリールーム】 機材使用料 50,000 【ファクトリーホール】 機材使用料 310,000 【煙突広場】 ブース設営費 196,539 （２Ｋ×４Ｋ＠28,077×7） ブース設営費 17,199 （２Ｋ×２Ｋ＠17,199×1） 設営費等 114,450 音響設備費 100,000 スポンサー看板 222,600 （＠22,260×10 材工含む） １．メインボード 84,546 ２．イベント掲示板 85,000 ３．子供の未来 287,950 ４．未来環境 241,800 ５．芸術都市 179,350 ６．社会福祉環境 255,000 ７．国際都市 154,950 ８．スポーツ 250,000 ９．フォーラム看板 15,000 | 中島公園 1,467,899 内訳 高圧受変電設備 724,500 電気設備資材レンタル 214,357 音響設備費 157,500 音響オペレータ 78,750 ステージ設備費 85,050 屋外用ベンチ 14,742 看板 90,000 テント 63,000 電気代 40,000 |
| ③委託人件費 | 244,300 | １．機材オペレータ 75,000 ２. 子供の未来 0 ３. 未来環境 0 ４. 芸術都市 0 ５. 社会福祉 0 ６. 国際都市 0 ７．スポーツ 100,000 | 夜間警備 69,300 （＠11,000×1名×6日間×1.05） |
| ④通信費 | 960 | - 実行委員会 160 - 子供の未来 0 - 未来環境 800 - 芸術都市 0 - 社会福祉 0 - 国際都市 0 - スポーツ 0 |  |
| ⑤講師謝礼費 | 1,252,500 | １．メインフォーラム 1,102,500 ２．子供の未来 0 ３．未来環境 0 ４．芸術都市 0 ５．社会福祉環境 100,000 ６．国際都市 0 ７．スポーツ 50,000 |  |
| ⑥旅費交通費 | 20,000 | １．実行委員会 ２．子供の未来 ３．未来環境 ４．芸術都市 ５．社会福祉環境 20,000 ６．国際都市 ７．スポーツ |  |
| ⑦印刷制作費 | 1,185,850 | １．実行委員会 775,200 内訳 ポスター（Ｂ２） 230,000 （230＠×1,000部） チラシ（Ａ４事前配布） 262,600 （＠13.13×20,000部） チラシ（Ａ４当日配布） 262,600 （＠26.26×10,000部） ２．子供の未来 6,300 ３．未来環境創造委員会 22,050 ４．芸術都市 132,300 ５．社会福祉環境 10,000 ６．国際都市 240,000 ７．スポーツ |  |
| ⑧消耗品費 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| ⑨保険料 | 16,880 |  | 団体保険料 5,700 施設賠償保険 11,180 |
| ⑩予備費 | 70,227 | 50,306 | 19,921 |
| 合 計 | 8,500,000 | 6,900,000 | 1,600,000 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

- 煙突広場における以下の使用は別途費用が発生

- テーブル・椅子等の備品（テーブル一本あたり700円程度）

- 電源の使用

- 分電盤工事が100V1kwあたり6,000円

- コンセントの数×3,500円程度

- 但し、煙突広場のイベント電源は全体でMAX12kw～13kwくらいしかとれません。

- 電気利用料金

| 科目別全体予算書（案） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【収入の部】 |  |  |  |  |  |  |  |  | （単位：円） |
| 科目＼予算先 | 合計＼Ｎｏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ライトアップ 実行委員会 | まちづくり フェスタ 実行委員会 | 子供の未来 育成 委員会 | 未来環境創造 委員会 | 芸術都市創造 委員会 | 社会福祉 環境向上 委員会 | 国際都市創造 委員会 | スポーツネットワーク 構築委員会 |
| 札幌ＪＣ | 4,200,000 | 1,300,000 | 799,500 | 299,250 | 289,650 | 316,650 | 390,000 | 399,950 | 405,000 |
| 札幌市 | 2,000,000 |  | 2,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 寄付金 | 2,300,000 | 300,000 | 2,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 8,500,000 | 1,600,000 | 4,799,500 | 299,250 | 289,650 | 316,650 | 390,000 | 399,950 | 405,000 |
| 【支出の部】 |  |  |  |  |  |  |  |  | （単位：円） |
| 科目＼予算先 | 合計＼Ｎｏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ライトアップ 実行委員会 | まちづくり フェスタ 実行委員会 | 子供の未来 育成 委員会 | 未来環境創造 委員会 | 芸術都市創造 委員会 | 社会福祉 環境向上 委員会 | 国際都市創造 委員会 | スポーツネットワーク 構築委員会 |
| 会場費 | 1,177,000 | 21,000 | 1,136,000 |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 事業費 | 4,492,283 | 1,467,899 | 1,655,334 | 287,950 | 241,800 | 179,350 | 255,000 | 154,950 | 250,000 |
| 講師謝礼費 | 1,252,500 |  | 1,102,500 |  |  |  | 100,000 |  | 50,000 |
| 委託人件費 | 244,300 | 69,300 | 75,000 |  |  |  |  |  | 100,000 |
| 旅費交通費 | 20,000 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |
| 印刷制作費 | 1,185,850 |  | 775,200 | 6,300 | 22,050 | 132,300 | 10,000 | 240,000 |  |
| 通信費 | 960 |  | 160 |  | 800 |  |  |  |  |
| 消耗品費 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 保険料 | 16,880 | 16,880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雑費 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予備費 | 70,227 | 19,921 | 50,306 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 8,500,000 | 1,600,000 | 4,799,500 | 299,250 | 289,650 | 316,650 | 390,000 | 399,950 | 405,000 |