２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　２００８年　８月　５日

第８回　常任理事会　　２００８年　８月１２日

第８回　理　事　会　　２００８年　８月２１日

専務理事　　確認日　　２００８年　８月１９日

常務理事　　確認日　　２００８年　８月１９日

予　　算　　確認日　　２００８年　８月１９日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　近藤　昇

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　十一月「アワードバンケット」開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　十一月「アワードバンケット」

３．【事業目的】

（対内）一年間の活動を振り返りながら友情やまちに対する熱い想いを確認していただき、特に活動が顕著であったメンバーを褒賞することにより、ＬＯＭやメンバーの明日への活力としていただきます。

４．【事業開催日】

２００８年１１月２７日（木）　１９：１５～２１：１５

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１９３名　内正会員　　　１６２名

特別会員　　　　　１名

新入会員予定者　３５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

輝け！札幌ＪＣアワード２００８

～未来へ繋がる一年を駆け抜けた熱い仲間たち～

１０．【形式】

円卓着席形式

１１．【事業概要】

（１）運営規定第５章褒章要綱に基づき、褒賞特別委員会が決定した受賞メンバー及び委員会を褒賞いたします。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

（１）一年間のメンバーの活動を理解していただけるよう、オープニングセレモニーではＶＴＲを作成し一年間の記憶を呼び戻すような内容を放映いたします。

（２）褒賞発表時は幻想的な音響、照明、映像などを駆使して本アワードが厳格でかつ感動的となるような雰囲気づくりをいたします。

（３） 受賞者の発表に関しては、褒賞項目ごとに違った演出を施すなど、受賞者本人はもとより未来へ繋がる一年を駆け抜けた熱い仲間たち全員で深い感動を得られる設営といたします。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年　　７月３１日　企画立案

８月２１日　第８回理事会協議上程

９月２５日　第９回理事会審議上程

１０月　１日　内容検討

設営準備の検討

１０月　　　　第一回褒賞特別委員会開催

第二回褒賞特別委員会開催

新入会員予定者の案内

１１月　１日　会場打ち合わせ

設営準備

１１月２７日　開催

１２月１６日　第１２回理事会報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１３：００　総務運営委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１４：００　委員会内リハーサル

１６：００　リハーサル終了

１６：３０　登録受付開始

１７：３０　臨時総会開会

１９：００　臨時総会閉会

１９：０２　メンバー移動開始

１９：０５　アワードバンケット　メンバー受付開始

１９：１５　アワードバンケット開会

１９：１６　オープニングセレモニー

１９：３３　理事長挨拶

１９：３８　乾杯

１９：４１　新入会員予定者紹介

１９：４３　褒賞各賞発表

２１：０９　褒賞発表終了

２１：１０　エンディングＶＴＲ

２１：１５　閉会

１７.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）臨時総会との同日開催であることを踏まえ会場側との打ち合わせを入念に行います。

（２）受賞者と事前リハーサルが出来ないため、誘導などの際様々な場面を想定したリハーサルを行います。

１８.【特記事項】

（１）会員拡大情報発信委員会との連携を図り、新入会員予定者全員に例会の案内状を配布し、趣旨を伝え自発的に参加いただけるように働きかけます。

１９．【協議のポイント】

タイムスケジュールについて

２０．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉全体的にもう一度委員会で再考してください。

〈対応〉受賞者やメンバーがより感動し記憶に残るアワードになるよう再考いたしました。

２１. 【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的の表現を再考してください。

〈対応〉ＬＯＭやメンバーの明日への活力としていただくのが事業目的であるため、より分かりやすく訂正しました。

２２.【別添資料】

参考資料１．褒章要綱

参考資料２．会場平面図・正面図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 800,000 |  | 1,220,000 |
| ②登録料収入 | 500,000 | 正会員 350,000（＠3,500×100） 新入会員予定者 150,000（＠5,000×30） | 52,000 |
| 合 計 | 1,300,000 |  | 1,278,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 546,000 | 会場費 ＠4,200X130=546,000 正会員 100名 新入会員予定者 30名 | 537,600 （＠4200x128名） |
| ②会場設営費 | 630,800 | 630,800 （内訳） 会場内看板 15,000 ジョーゼット幕 30,000 ＠15,000×2 胴体トラス 58,800 ＠2,000×29.4Ｍ 700角ベース 12,000 ＠2,000×6 スクリーン 15,000 スポットライト ＠30,000 スポットやぐら ＠20,000 運搬設営費 20,000 各賞記念品 430,000 | 699,505 （内訳） 会場内看板 ＠15,000 機材使用料 ＠40,000 ステージ製作 ＠70,000 ステージ演出 ＠65,000 スポットライト ＠30,000 スポットやぐら ＠20,000 スクリーン ＠30,000 お花 ＠15,000 各賞記念品 280,000 例会１００％記念品 134,505 |
| ③委託人件費 | 52,500 | 福津京子氏 | 4,890 |
| ④印刷製作費 | 60,000 | ビデオ製作費 |  |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | 記録用テープ他 | 4,890 |
| ⑥予備費 | 5,700 |  | 0 |
| 合 計 | 1,300,000 |  | 1,241,995 |

参考資料１．褒章要綱

２００８年度社団法人札幌青年会議所褒章要綱

２００８年度（社）札幌青年会議所運営規定第５章によりＪＣ運動及び活動の活性化を図るため、下記の褒章要綱に基づき褒章を行う。

- 対象期間

２００８年１月１日から２００８年１０月３１日

但し、Ⅰ．委員会は前年度開催で、議事録の提出されているものについては対象とす

る。

Ⅱ．例会については以下の期間を対象とする。

- 現役会員　　　　　　　　２００７年１１月から２００８年１０月

- ２００８年度新入会員　　２００８年　１月から２００８年１０月

- 最優秀新人賞、優秀新人賞の対象は２００８年度入会者とする。

Ⅲ．世界会議インド･ニューデリー大会は２００８年１１月の開催であるが、対象とする。

- 賞

最優秀会員賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

優秀会員賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０名以内

最優秀新人賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

優秀新人賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０名以内

最優秀出向者賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

優秀出向者賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名以内

例会100％出席者賞　　　該当者全員（但し、各公式行事出席の場合はこの限りではない）

ラストイヤー賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若干名

例会最多出席率委員会賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１委員会

特別賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若干名

- 審査基準

褒章は各種事業での活動内容等を総合的に審査して選考し、理事会の承認を得て褒章特別委員会で決定するものとする。尚、出向者については基本的にその出席数によるものとする。

審査においては下記の点数を参考とする。

- 例会・総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０点

- 委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０点

- 理事長杯ゴルフ、特別事業・セミナー等　　　　　　　　　　　　　　　２０点

- 公式行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０点

（京都会議、ＡＳＰＡＣ、サマコン、北方領土現地大会、北海道地区大会、全国大会、世界会議）

- 上記記載以外の日本青年会議所並びに、地区協議会の諸事業　　　　　　１０点

- 各委員会の委員長は各委員会メンバーに対し、ＪＣ活動に顕著な功績があった者に対し、その理由を明記の上特別に加算することができる。特別加算は１委員長３００点以内とし、１人最大１２０点とする。尚、特別加算する人数は定めない。

※　上記事業等に関しての出席確認については、公式記録又は自己申告とする。

※　出向者についての出席確認については、公式記録又は自己申告とする。

※　２００９年度委員長予定者は褒章の対象外とする。

- 褒章日

２００８年１１月アワードバンケットに於いて

２００８年１月改正

参考資料２．会場平面図・正面図