２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第９回　三　役　会　　２００８年　９月　４日

第９回　常任理事会　　２００８年　９月１０日

第９回　理　事　会　　２００８年　９月２５日

専務理事　　確認日　　２００８年　９月１８日

常務理事　　確認日　　２００８年　９月１８日

予　　算　　確認日　　２００８年　９月１８日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

上程作成者　　　　　　白戸　君央

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００８年度　社団法人　札幌青年会議所

２００９年度　社団法人　札幌青年会議所　会計・上程セミナーならびに正副委員長予定者セミナー

開催（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度（社）札幌青年会議所　会計・上程セミナーならびに正副委員長予定者セミナー開催

３．【事業目的】

（対内）２００９年度の（社）札幌青年会議所の牽引役として、次年度理事長所信（案）を深く理解し、方向性を認識すると同時に、委員会スタッフとしての結束と目的意識を高め覚悟を持ち確固たるリーダーシップを身につけ、会計・上程に関する知識や理解も深める。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００８年１０月２５日（土）１８：３０～２６日（日）９：３０

５．【開催場所】

北海道旅客鉄道株式会社社員研修センター

札幌市東区北５条東１０丁目

０１１－７１１－２２２８

６．【参加対象者及び人数】

４１名

（内訳）理事長　　　　　　　　　　　　　１名

２００９年度理事長予定者　　　　１名

副理事長予定者　　　　３名

会議体特別議長予定者　１名

会議体議長予定者　　　１名

会議体事務局長予定者　２名

会議体事務局次長予定者６名

専務理事予定者　　　　１名

委員長予定者　　　　　５名

特別委員長予定者　　　１名

副委員長予定者　　　１９名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

２００４年度ご卒業（社）札幌青年会議所　第５３代理事長　鈴木暁彦　先輩

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

スクール

１１．【例会・事業概要】

（１）事業概要

- 正副委員長予定者セミナーは三部構成といたします。又、２００９年度札幌青年会議所の原動力を担う執行部と会議体、各委員会スタッフとの意思統一を図る目的として懇親会を行います。

- 第一部では第５３代理事長　鈴木暁彦　先輩より講話をいただき、正副委員長予定者としての気概を高め確固たるリーダーシップを養うと同時に、理事長所信に基づき方向性を認識することを目的とします。

- 第二部では正副委員長予定者を対象とし、初の共同作業となる札幌青年会議所いいところ１０選の作成を通じて委員会スタッフとしての結束を固めます。

- 第三部では次年度の運営をスムーズに行っていただくために、会計・上程セミナーを行います。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

（１）例会・事業内容

第一部

（社）札幌青年会議所　第５３代理事長　鈴木暁彦　先輩より講話をいただき、正副委員長予定者としての気概を高めます。その後理事長所信（案）について理事長予定者より説明していただき、一年間の札幌青年会議所の方向性を確認します。

第二部

委員会ごとに分かれ委員会ミーティングと題し札幌青年会議所に入会して良かったと思うこと悪い

と思うこと５０選を作成していただき、その中から１０選を発表していただきます。この１０選は

次年度会員拡大を行う際に、使用していただける資料として作成いたします。

第三部

会計・上程セミナーでは上程書の記載のルールや予算書の記載方法など基礎となる部分のセミナーを行い

ます。

（２）講師選定理由

２００４年度の理事長所信に自分自身の可能性を信じ新たな自分を発見するという言葉があります。

今一度自分の可能性を信じ活動することにより新しい自分をみつけるという鈴木先輩の２００４年度

の所信が次年度のメンバーにも必要な部分と感じ講師として選定いたしました。

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００７年８月１１日　　開催場所・開催内容の検討

９月　４日　　三役会審議上程提出

１１日　　常任理事会審議上程提出

２１日　　理事会審議上程提出

１０月２５日　　正副委員長幹事予定者セミナー実施

１１月２０日　　報告上程

１６．【開催当日のスケジュール】

１６：００　総務運営委員会集合

１６：１０　会場設営開始

１６：３０　全体リハーサル

１８：００　受付開始

１８：３０　開会

１８：３１  国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　出席者の確認

１８：３９　資料の確認

１８：４０　理事長挨拶

１８：４５　２００９年度理事長予定者挨拶

１８：５０　第一部講話

１９：５０  講話終了

１９：５１　休憩

２０：００　理事長所信（案）について

２０：４１　スタッフ紹介

２０：５５　第一部終了

２０：５６　今後のスケジュール・注意事項連絡

２１：００　入浴・自由

２２：００　第二部委員会ミーティング

２日目　１０月２６日（日）

６：００　第二部終了・点呼

６：１０　研修室開放

６：３０　第三部会計・上程セミナー開始

８：００　第三部会計・上程セミナー終了

８：１０　朝食

８：５０　委員会１０選発表

９：３０　閉会

１７．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

正副委員長予定者セミナーでは講演やセミナーを受けるだけでなく資料など作成するなどより実践的に行います。

１８．【特記事項】

なし

１９．【審議のポイント】

開催日程について

２０．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉会計・上程セミナーの内容など準備をきちんと行ってください。

〈対応〉次年度総務運営委員会と打ち合わせを重ねきちんとした準備を行います。

２１．【第９回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２．【別添資料】

あり

参考資料１．研修施設写真

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 246,000 | ＠6,000×41名 | 9,000×54名＝486,000 |
| 合 計 | 246,000 |  | 486,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 228,820 | 宿泊料 143,500 ＠3500×41名 朝食代 21,320 ＠520×41名 会場使用料 23,000 委員会ミーティング飲み物 41,000 ＠1,000×41名 | 会場使用料 （会場費・宿泊費・朝夕食代含） ＠7,500×54名＝405,000 懇親会・室ミーティング飲物代 ＠1,500×54名＝81,000 |
| ②会場設営費 | 15,000 | 看板代 |  |
| ③予備費 | 2,180 |  |  |
| 合 計 | 246,000 |  | 486,000 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１．研修施設写真

研修室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浴室

宿泊部屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設外観

研修施設地図