２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第９回　　三　役　会　　２００８年９月　４日

第９回　　常任理事会　　２００８年９月１０日

第９回　　理　事　会　　２００８年９月２５日

専 務 理 事 　確認日　　２００８年９月１８日

副 理 事 長 　確認日　　２００８年９月１８日

予　　   算 　確認日　　２００８年９月１８日

副理事長　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹達　孝幸

芸術都市創造委員会委員長　　　　　　　　　　田中　良弘

社会福祉環境向上委員長　　　　　　　　　　　齊藤　大輔

上程作成者芸術都市創造委員会副委員長　　　　遠藤　隆三

上程内容　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」開催（案）について

２．【事業名称】

２００８年度社団法人札幌青年会議所　十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」

３．【事業目的】

（対内）ＪＣ活動に情熱を傾け、邁進してきた卒業予定者のＪＣに対する想いを受け継ぎ、感謝の意と敬意を伝える。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００８年１２月９日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌パークホテル　３階パークホール

札幌市中央区南１０条西３丁目　電話　０１１－５１１－３１３１

６．【参加対象者及び人数】

２５２名　　内正会員　１６２名（内ＯＢ予定者２０名）

特別会員　　９０名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【テーマ】

～忘れられぬ想いと共に、新たなる門出を～

９．【形式】

円卓着席形式

１０．【例会・事業要項】

- 事業概要

- 本例会は卒業式、理事長就任セレモニー、懇親会の三部構成とし、ＯＢ予定者、特別会員の皆様と共に、これまでのＪＣ活動への「想い」を分かち合い、ＯＢ予定者の皆様の新たなる門出を祝し、敬意と感謝の意を伝えられるよう企画運営いたします。

（２）進行について

① 卒業式

Ⅰ 弦楽四重奏による生演奏のもとＯＢ予定者が一人ひとり入場し、ステージ前の席に着席していただきます。

Ⅱ ２００８年度ＯＢ会長よりご祝辞をいただきます。

Ⅲ 理事長より卒業証書をＯＢ予定者一人ひとりに授与致します。また、その際スクリーンにＯＢ予定者の顔写真とＪＣ歴を投影致します。

Ⅳ 次年度理事長予定者より送辞を行い、ＯＢ予定者代表より答辞をいただきます。

② 理事長就任セレモニー

Ⅰ 理事長、次年度理事長予定者、直前理事長　登壇

Ⅱ プレジデンシャルリース伝達、理事長バッチ交換後、理事長、次年度理事長予定者にご挨拶を

いただきます。

③ 懇親会

Ⅰ ２００８年度ＯＢ会幹事長より乾杯のご発声を頂きます。

Ⅱ ＯＢ予定者の生まれた生誕年の出来事、そして今まで歩まれてきたＪＣ活動の軌跡足跡をたどる内容のビデオを上映します。

Ⅲ ＯＢ予定者代表よりご挨拶をいただきます。

Ⅳ ご卒業年度の最も古い特別会員の方に、一発締めをお願い致します。

- 卒業証書・記念品

- 記念品は卒業証書兼記念写真を入れるプレートとＤＶＤアルバムとします。アルバムには当日上映した映像、そして当日の模様をＤＶＤに収めます。

- 卒業証書は記念品である当日の記念写真を入れるプレートに印字したものとします。

- 当日お渡しした卒業証書プレートは一旦回収し、記念品とともに後日発送いたします。

（４）会場レイアウト

- パークホールを使用いたします。

- テーブル配置はＯＢ予定者と特別会員が同席とし、現役メンバーと分かれて着席していただきます。また特別会員の席順は、ＯＢ予定者との関わりを十分考慮して配席をいたします。

- 厳粛な雰囲気を演出するために、弦楽四重奏による生演奏を活用し、かつ要所に映像・ＢＧＭ・照明を効果的に活用いたします。

１１．【事業の流れ】

２００８年　　８月　１日　　ＯＢ予定者リスト作成

８月　８日　　例会内容、卒業証書・記念品の企画検討

８月２２日　　映像・ＢＧＭイメージ検討

８月２９日　　会場打合せ

９月２５日　　協議上程

１０月　１日　　案内状作成

１０月２３日　　案内状、ＪＣニュースに同封し発送

１０月２６日　　審議上程

１１月　２日　　映像作成・編集

１１月１０日　　ＨＯＴＭＡＩＬ配信

１１月２２日　　特別会員出欠状況確認

１１月２７日　　映像・記念品完成

１２月　１日　　特別会員・正会員出席者リスト・座席表作成

１２月　９日　　例会開催

２００８年　　１月　　　　　報告

１２．【開催当日のスケジュール】

１２：００　委員会メンバー集合、最終打合せ　会場設営・準備

１３：３０　リハーサル

１６：００　ＯＢ予定者受付準備

１６：３０　ＯＢ予定者受付開始

１７：００　ＯＢ予定者リハーサル

１７：２５　ＯＢ予定者記念撮影

１７：３０　ＯＢ予定者同期会総会

現役メンバー受付開始

１８：００　特別会員受付開始

１８：３０　開会

ＯＢ予定者入場

１８：３５　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３７　ＪＣＩクリード唱和

１８：３９　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：４１　理事長挨拶

１８：４６　祝辞（２００８年度ＯＢ会会長）

１８：５１　卒業証書授与

１９：０５　送辞（次年度理事長予定者）

１９：１０　答辞

１９：１５　記念品贈呈

１９：１８　理事長就任セレモニー

理事長バッチ交換

次年度理事長予定者挨拶

１９：２５　懇親会開会

特別会員紹介

１９：３３　乾杯（２００８年度ＯＢ会幹事長）

１９：３８　歓談・ビデオ上映

２０：０５　ＯＢ予定者登壇

２０：１５　ＯＢ予定者代表挨拶

２０：２５　一発締め（ご卒業年度の古い特別会員）

２０：３０　閉会

１３．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）開催案内に登録料に関する事項を必ず明記します。また口頭による参加申し込みを受けた場合についても、念のため登録料のご案内をいたします。

（２）厳粛なセレモニーを伴う本例会は、映像・音響効果が重要な役割を担うことから、できる限りリハーサルに時間を割り当てます。

１４．【特記事項】

（１）卒業予定者、現役メンバーの欠席者が出ないよう、各委員会のご協力をいただきながら、事前案内を徹底致します。

（２）より多くの特別会員にご出席いただくため、現役メンバーのご協力をいただき、出席依頼を行います。

（３）例会当日は、各委員会メンバーのご協力をいただきながら、卒業予定者一人ひとりに対して、会場までのアテンドを行ないます。

（４）卒業予定者のＪＣ歴を作成し、特別会員には受付で配布し、現役メンバーには開会前に各座席テーブルに配布いたします。

（５）特別会員及び卒業予定者にご着席いただくテーブルの座席数には、ゆとりを持たせ、当日の出欠の増減に対応できる座席配置といたします。

１５．【協議のポイント】

（１）当日までの流れについて

１６．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉弦楽四重奏は、外部協力者というのは適切ではないので精査して下さい。

〈対応〉外部協力者には記載せず、会場演出として扱い、予算については会場設営費として記載いたしました。

〈意見〉卒業証書兼記念品プレートのイメージが分かるようにして下さい。

〈対応〉参考資料２．に卒業証書兼記念品プレートのイメージ図を添付いたしました。

〈意見〉のぼりの使用についてはどう考えておりますか。

〈対応〉会場内の厳粛な雰囲気を損なうことのないよう、使用について慎重に検討いたします。

１７．【第９回常任理事での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【別添資料】

あり

参考資料１．卒業予定者名簿

参考資料２．卒業証書兼記念品プレートイメージ図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
| ②登録料収入 | 450,000 | 特別会員 @5,000× 90名 | 440,000 (@5,000×88名) |
| 合 計 | 1,650,000 |  | 1,640,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 850,000 | 例会会場費 840,000(@4,200×200) ＯＢ予定者控室、演奏者控室 10,000 | 例会会場費 840,000 (@4,200×200) ＯＢ予定者控室 10,000 |
| ②会場設営費 | 346,775 | マイク使用料 10,500(@5,250× 2) 器材使用料 10,500 スクリーン 21,000 目録 1,575 送辞 2,100 答辞 2,100 ステージ装飾 100,000 看板代 15,000 コサージュ 42,000(@2,100× 20) 卓上花 31,500(@1,050× 30) 記念写真撮影料 10,500 会場演出 100,000 | マイク使用料 10,500 (@5,250× 2) 器材使用料 10,500 スクリーン 5,250 目録 1,575 送辞 2,100 答辞 2,100 ステージ装飾 100,000 看板代 15,000 コサージュ 67,200 (@2,100× 32) 卓上花 31,500 (@1,050× 30) 記念写真撮影料 10,500 |
| ③印刷製作費 | 396,000 | 卒業証書及び記念品（フォトフレーム） 126,000(@6,300× 20) ビデオ編集 100,000 ＤＶＤ編集・作成 170,000 | 記念品（フォトフレーム） 134,400 (@4,200× 32) ビデオ編集 100,000 ＤＶＤ編集・作成 170,000 卒業証書代 86,976 (@2,718× 32) |
| ④通信費 | 7,600 | 案内状郵送料 1,600(@ 80× 20) 記念写真他送料 6,000(@ 300× 20) | 記念写真他送料 9,600 (@ 300× 32) |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ代他 | 0 |
| ⑥予備費 | 44,625 |  | 0 |
| 合 計 | 1,650,000 |  | 1,607,201 |

参考資料１.卒業予定者名簿

（入会年度順、５０音順）

| 番号 | 氏名 | フリガナ | 入会 | 所属委員会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 川田 眞範 | ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ | 1994 | 理事/総務運営委員会委員 |
| 2 | 我孫子 周 | ｱﾋﾞｺ ﾋﾛｼ | 1997 | 監事 |
| 3 | 松井 貞憲 | ﾏﾂｲ ｻﾀﾞﾉﾘ | 1998 | 理事/スポーツネットワーク構築委員会委員 |
| 4 | 石川 信行 | ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ | 1999 | 理事/未来環境創造委員会委員 |
| 5 | 佐藤 隆信 | ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ | 2001 | 社会福祉環境向上委員会委員 |
| 6 | 中島 正博 | ﾅｶｼﾞﾏﾏｻﾋﾛ | 2001 | 総務運営委員会委員 |
| 7 | 中谷 宇一郎 | ﾅｶﾔｳｲﾁﾛｳ | 2001 | 芸術都市創造委員会委員 |
| 8 | 金井 英樹 | ｶﾅｲ ﾋﾃﾞｷ | 2002 | 理事長 |
| 9 | 土田 茂 | ﾂﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾙ | 2002 | 国際都市ブランド創造委員会委員 |
| 10 | 山内 浩二 | ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ | 2002 | 会員拡大情報発信委員会委員 |
| 11 | 山田 健二 | ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ | 2002 | 会員拡大情報発信委員会委員 |
| 12 | 小池 信史 | ｺｲｹ ｼﾝｼﾞ | 2003 | スポーツネットワーク構築委員会委員 |
| 13 | 齊田 博文 | ｻｲﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ | 2003 | 副理事長 |
| 14 | 清水 是宏 | ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ | 2003 | 理事/国際都市ブランド創造委員会委員 |
| 15 | 川村 忠 | ｶﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ | 2004 | 常任理事/まちの未来創造室長 |
| 16 | 佐原 洋史 | ｻﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ | 2004 | 未来環境創造委員会委員長 |
| 17 | 茶木 秀治 | ﾁｬｷ ｼｭｳｼﾞ | 2005 | スポーツネットワーク構築委員会委員 |
| 18 | 畑谷 昌秋 | ﾊﾀﾔ ﾏｻｱｷ | 2005 | 子供の未来育成委員会委員長 |
| 19 | 坂口典正 | ｻｶｸﾞﾁﾉﾘﾏｻ | 2006 | 子供の未来育成委員会委員 |
| 20 | 永井 治 | ﾅｶﾞｲｵｻﾑ | 2006 | 子供の未来育成委員会委員 |

参考資料２．卒業証書兼記念品プレートイメージ図

卒業証書

○○　○○

写真

仕様概要

アクリル製記念盾２枚合わせ、ビス留め、１枚目表面に印字、Ａ４サイズ