２００８年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第９回　三　役　会　　２００８年９月　４日

第９回　常任理事会　　２００８年９月１０日

第９回　理　事　会　　２００８年９月２５日

専務理事　　確認日　　２００８年９月１８日

常務理事　　確認日　　２００８年９月１８日

予　　算　　確認日　　２００８年９月１８日

専務理事　　　　　　　小澤　輝真

常務理事　　　　　　　鈴木　博昭

総務運営委員長　　　　白戸　君央

上程作成者　　　　　　中村　悌也

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００８年度社団法人札幌青年会議所

事業報告書作成（案）について

２．【事業名称】

２００８年度　社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第６章第４５条に基づき事業報告書を作成し、本年度の運動理念並びに事業内容と成果、問題点を明らかにし、次代に引継ぎます。

（対外）監督官庁に対して、事業報告書の提出を行ないます。

４．【事業開催日】

２００９年「通常総会」開催時

５．【配布場所】

２００９年度（社）札幌青年会議所「通常総会」開催会場

６．【配布対象者及び人数】

配布予定数　２１０冊　　内　正会員　　　　　　　　１６２冊

２００９年度新入会員　　３０冊

その他（予備を含む）　　１８冊

前年実績　　２５１冊　　内　正会員　　　　　　　　１８６冊

２００８年度新入会員　　５０冊

その他（予備を含む）　　１５冊

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

冊子（Ａ４縦型モノクロ）ＣＤ－ＲＯＭ含む

１１．【例会・事業概要】

本年度の全ての事業を写真・参考資料も添えて取りまとめ、１年間のＬＯＭ事業を集大成した事業報告書を冊子およびＣＤ－ＲＯＭに収め作成します。

１２．【事業の背景】

なし

１３．【例会・事業内容】

役員および会議体・各委員会単位で報告書を作成いたします。
①役員報告（理事長・副理事長・専務理事・監事・常務理事・塾長）

②例会報告・特別事業報告（１１例会・３総会・特別事業）

③まちづくりフェスタ事業報告

④特別委員会報告（会員選考委員会・会員審査特別委員会・褒賞特別委員会・組織改革特別委員会）

⑤塾・室・委員会報告

⑥外部団体及び市民から頂いたアンケート

⑦ポスター・チラシ

⑧会計監査人報告

⑨決算書

１４．【広報計画】

なし

１５．【事業の流れ】

２００８年　　　　９月２５日　協議上程

１０月１５日　原稿依頼

１０月２３日　審議上程

１２月１５日　原稿締切

１２月２５日　初校

２００９年　　　　１月１５日　再校

１月２６日　納品および卒業予定者への郵送

１月　　　　通常総会にて配布

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

事業報告書が社団法人格を有する団体としての義務であることの重要性を周知し原稿依頼の際には、

提出期限を遵守すべく細かいアナウンスを行なうとともに進捗状況の把握に努めます。

１７．【特記事項】

（１）例会報告資料は各委員会にて編集をお願いします。原稿提出期限は１２月中旬といたしますが、既に事業が終了している委員会もしくは会議体については、随時回収とし、本協議上程終了後より、原稿の依頼と早期回収につとめます。

（２）事業報告書の配布は２００９年度通常総会時に配布しますが、通常総会時に決算の変更等があった場合、訂正シール等で対応します。

（３）ＣＤ－ＲＯＭの大容量の特性を活かすために、当委員会で撮影した写真を会議体並びに各委員会に配布させていただき、写真が多用できる事業報告書（ＣＤ－ＲＯＭ版）を作成いたします。

（４）卒業予定者には郵送でお届けします。

（５）本年度各委員会で作成したポスター・チラシを記載いたします。

（６）本年度は、ポスターやチラシ、各委員会でのアンケートなどを記載するためページ数が増え作成にかかる金額を考え、保存用と提出用以外はＣＤ－ＲＯＭでの作成にいたします。

１８．【協議のポイント】

事業報告書の冊子作成について

１９．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉例年事業報告書を作成していますが予算を含め冊子を作成する必要性をもう一度再考してください。

〈対応〉ＣＤなどにした場合の長所、短所を検討し再考いたします。

２０．【第９回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【別添資料】

参考資料１．基本フォーマット

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | 470,000 |  | 500,000 |
| 合 計 | 470,000 |  | 500,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷制作費 | 462,000 |  | 487,000 |
| ②通信費 | 7,800 | ＠390×20 | 12,480 （＠390×32） |
| ③予備費 | 200 |  | 520 |
| 合 計 | 470,000 |  | 500,000 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

資料１　基本フォーマット

タイトル～ＭＳゴシック１４ポイント

顔写真

役　　職

氏　　名

ＭＳゴシック１４ポイント　ＭＳゴシック１４ポイント

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１行５０文字×４０行＝２，０００文字程度

ＭＳゴシック１０．５ポイント

※　動画・デジタルビデオのみ

写真（jpgデータ）

○月「○○○○」例会（事業）報告

ＭＳゴシック１０．５ポイント

日　　　時　２００７年○○月○○日（○）

場　　　所　○○○○

担当委員会　○○委員会

ＭＳゴシック１０．５ポイント

【参加対象者及び人数】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業概要】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業内容】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業実施による効果】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【運営上の問題点】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【今後の課題】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【委員長所見】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【別添資料】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【諸団体・市民からのアンケート】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

質問１．

返答１．

返答２．

返答３．

返答４．

返答５．

グラフなど全体の返答がわかるもの

質問２．

（質問１と同じく記載）

質問３

（質問１と同じく記載）