２００９年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第２回　三　役　会　　２００９年　２月　４日

第２回　理　事　会　　２００９年　２月１７日

専務理事　　確認日　　２００９年　２月１２日

決　　算　　確認日　　２００９年　２月１２日

専務理事　　　　　　　　　　　　　白戸　君央

総務運営委員長　　　　　　　　　　北嶋　仁

上程作成者　　　　　　　　　　　　佐藤　光展

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度　社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）多くのメンバーに集っていただき、同じ時間を共有することでＬＯＭの結束力を高めると同時に、出向者に対しての激励を行う。

４．【事業開催日】

２００９年　１月２４日（土）　１９：３０～２１：３０

５．【開催場所】

ＡＲＴ　ＣＯＭＰＬＥＸ１９２８

京都市中京区三条御幸町角１９２８ビル３階

電話番号　０７５－２５４－６５２０

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　１４５名　内正会員１４４名　内特別会員１名

参加人数　　　　８３名

７．【事業概要】

（１）おしながきに沿って京都の各名物を取り揃え、普段札幌では食さない物を食していただきました。また一つひとつの食材に対しての説明をいたしました。

（２）出向者が担当する一年間の事業内容を事前に取材した他、京都会議当日の活躍の様子を映像としてスクリーンで投影しました。

（３）委員会テーマソングをバックに、各事務局長、委員長に委員会ＰＲや新入会員の紹介をしていただきました。

（４）当日のスケジュール

１９：００　受付開始

１９：３０　オープニングビデオ

１９：３６　開会

１９：３８　理事長挨拶　　　　　　　　　　　佐々木理事長

１９：４２　乾杯　　　　　　　　　　　　　　荒木副理事長

１９：４５　歓談

１９：５０　おしながき説明　店舗紹介

２０：００　出向者紹介ビデオ上映

２０：３０　会議体・各委員会ＰＲ

２１：２０　歓談

２１：２５　一発締め　　　　　　　　　　　　竹達監事

２１：２８　エンディングビデオ

２１：３０　閉会

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【開催目的の実現と成果】

（１）京都の歴史ある建物で、京都の各名物を食しながらメンバーに同じ時間と価値を共有していただき、ＬＯＭの結束力を高める事が出来ました。

（２）出向者を事前取材した自己紹介と出向先ＰＲの他、京都会議当日の活躍の様子を映像としてスクリーンに投影する事でメンバーの出向者に対しての理解をより深め、今後の各種大会において出向者のもとへ一人でも多くのメンバーが駆けつけられるよう促し、出向者支援に繋げました。

（３）事務局長、委員長より事前に決めていただいたテーマソングをバックに、委員会ＰＲや新入会員の紹介をしていただきました。事前に委員会メンバーが集い、紹介方法やテーマソングを考えていただく事で委員会の結束が深まり、ＬＯＭ全体の結束力を高める事が出来ました。

（４）ご来賓の方の待機スペースを設け担当者をつけた事で、進行を遮ることなくタイミング良くご来賓の方を紹介する事ができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）会場設営及び食材の盛付に予想以上に時間がかかり最後のリハーサルがおしてしまった結果開場時間が遅れてしまい受付前で待つメンバーがいました。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）遠隔地にて行う事業の為、会場側との綿密な打ち合わせは勿論の事、あらゆる場面を想定し柔軟に対応できる事前準備とより余裕を持ったスケジュールの組立を行う必要があります。

１２．【委員長所見】

今回京都会議札幌ＬＯＭナイトを企画するにあたり、「かつてないＬＯＭナイトをやろう」という掛け声のもと、昨年度から準備を始めました。当初料亭探しから始めましたが、札幌から来てくれるメンバーに札幌では食べる事の出来ないものを提供したいとの想いから、それぞれ京都でしか味わえない有名な単品食材を買い集めてメンバーに提供しようという意見で一致しました。その後は箱探しに翻弄しましたが、それもただのイベントスペースではなく京都らしい町屋か歴史のある建物でなければという想いがありすぐには見つかりませんでしたが、今回運良くアートコンプレックス１９２８という歴史ある建物を見つけ出す事が出来ました。その後はＬＯＭの結束力を高めるという目的に賛同いただいた委員会メンバーが能動的に意見を出し骨子に肉付けをしてくれた中、事前準備を行うことが出来ました。ＬＯＭナイト当日は設営を第１小委員会、食材を第２小委員会、どの小委員会にも属さない奥山副委員長には映像作業を担当して頂きました。役割分担を明確にする事により第１小委員会メンバーはテーブルセッティングから会の進行、照明から音響まで、第２小委員会はおしながき作成から食材の買出し、盛り付けまでメンバー皆がそれぞれ自分の役割を事前に理解し能動的にこなして頂けましたことを有難く感じております。来て頂いたメンバーの方には歴史ある建物と京料理を体感した中で楽しんで頂けた事と思っております。

また、今回出向者ビデオには事前に撮った映像の他に京都会議での生の活躍の様子をどうしてもメンバーに発信したいとの想いのもと、当日の出向者の活躍の様子を映像に組み込みました。今回の出向者ビデオが、京都の地でその時にも活動しているメンバーがいるという事を理解して頂いた上で今後の各種大会において出向者の行う事業のもとへ一人でも多くのメンバーがご参加頂ける一助となったなら幸いです。

同じ時間、同じ価値、同じ思い出を共有した今回のＬＯＭナイトがメンバー間の結束を高める一つのきっかけとして、今後行っていく一年間の事業へ向けてＬＯＭが一枚岩となる一助となったと感じております。ＬＯＭナイトに関しては当委員会では最初で最後の設営となりましたが、今後も様々な事柄を通してＬＯＭの結束力を高める運動を展開していきます。最後に１００年に１度の大不況とまで言われる経済状況の中、遠く京都の地まで足を運んでいただいた多くのメンバーの皆様に心より感謝申し上げます。本当に有難う御座いました。

１３．【第２回三役予定者会議での意見･対応】

〈意見〉登録料の設定理由を教えてください。

〈対応〉京都に集っていただいたメンバーに対してより思い出に残るＬＯＭナイトを企画・運営するにあたり適正な金額と判断し設定いたしました。

１４．【第２回理事予定者会議での意見･対応】

〈意見〉テーマの意味と理由を教えてください。

〈対応〉テーマと事業目的に若干のずれがあるため、委員会でテーマを再考した結果、京都の地で心を一つにすることによって事業が達成できると考え、１０．【テーマ】を記載の通り変更いたしました。

〈意見〉委員会運動方針と事業目的が違うので再考してください。

〈対応〉委員会で事業目的を再考した結果、多くのメンバーに京都の地に集っていただき、同じ場所で、同じ時間を共有することによって生まれる友情や絆が、ＬＯＭ全体の結束力に繋がり、又出向者を心から激励する意識に繋がると考え、３．【事業目的】を記載の通り変更いたしました。

１５．【第３回三役予定者会議での意見･対応】

〈意見〉【例会･事業内容】（１）会場選定理由は【参考資料２】で会場説明があるので必要ないのではないでしょうか。

〈対応〉【会場選定理由】には選定条件等も含まれますので、会場説明とは異なるものと考えて記載いたしました。

１６．【第３回理事予定者会議での意見･対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【別添資料】

あり

参考資料１．ＬＯＭナイト写真

参考資料２．来賓リスト

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 720,000 | 747,000 | 9,000×83名＝747,000 |
| 合 計 | 720,000 | （Ａ） 747,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 659,333 | 679,912 | 会場使用料 164,798 人数追加料 6,119 「やまの」仕出し屋 ＠2,700×83＝224,100 「半兵衛」焼き湯葉 ＠420×35＝14,700 「半兵衛」笹巻麩 ＠210×83＝17,430 「みよしや」みたらし団子 ＠90×83＝7,470 「大藤」漬物 ＠1,575×16＝25,200 「六盛」手まり寿司 ＠1,260×29＝36,540 「緑寿庵清水」金平糖 ＠525×20＝10,500 「竹仙」ごま豆腐 ＠480×83＝39,840 皿 ＠105×83＝8,715 飲み物代 ＠1,500×83＝124,500 |
| ②会場設営費 | 36,525 | 36,683 | 看板代 15,000 バーカウンター・机（レンタル） 2,625 テーブルクロス（レンタル） ＠630×20＝12,600 冷蔵庫（レンタル） 2,100 椅子（レンタル）＠52.5×83＝4,358 |
| ③消耗品費 | 5,000 | 4,935 |  |
| ④予備費 | 19,142 | 0 |  |
| 合 計 | 720,000 | （Ｂ） 721,530 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 25,470 |
| --- | --- |

参考資料１．ＬＯＭナイト写真

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会発表

委員会発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場風景

京都食材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事講評

参考資料２．来賓リスト

（掲載順：来賓到着順）

１．社団法人　日本青年会議所

自主憲法制定推進委員会　 　委員長　杉野　利幸　様

２．社団法人　日本青年会議所

市町村合併推進委員会　　　 委員長　小原　健司　様