２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　役　会　　２００９年　４月　７日

第４回　理　事　会　　２００９年　４月２１日

専務理事　　確認日　　２００９年　４月１６日

副理事長　　確認日　　２００９年　４月１６日

予　　算　　確認日　　２００９年　４月１６日

副理事長　　　　　　　　　　　　　荒木　健介

青少年育成環境向上委員長　　　　　小林　万記

心のふれあい推進委員長　　　　　　高橋　昭典

上程作成者　　　　　　　　　　　　久保　大助

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

「サマーコンファレンス」札幌ＬＯＭナイト開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

「サマーコンファレンス」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）サマーコンファレンスへ多くのＬＯＭメンバーで集い、ＬＯＭメンバー同士の友情と絆を深め、また日本青年会議所への出向者へ労をねぎらいます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００９年　７月２５日（土）　１８：３０～２０：３０

５．【公益性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

中華菜館　同發　別館

横浜市中区山下町１４８番地

電話番号　０４５－６８１－６３３１

７．【参加対象者及び人数】

１４５名　　内正会員　１４４名

特別会員　　　１名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

「深めよう真の友情！深めよう結束力！」

～札幌の未来が明るくなるために～

１１．【形式】

着席

１２．【例会・事業内容】

（１）会場選定理由

国際都市横浜を代表する横浜中華街に位置し、古くから地元の人や観光客に親しまれている中華菜館「同發」といたしました。横浜の地を肌で感じていただき、円卓を囲んで気兼ねなく語らい、絆を深められる場であることから選定いたしました。

（２）事業内容

①日本青年会議所へ出向されているメンバーの活動内容等を映像で紹介いたします。また参加されない出向者メンバーには事前に札幌にて映像を撮り当日紹介いたします。

②各会議体、委員会を各チームとし、サマーコンファレンスに参集したメンバーに応じてポイントを付与、ポイントの多い順に特別料理を振舞います。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年　３月　下旬　ＬＯＭナイト企画・立案

４月　７日　第４回三役会　協議上程

４月２１日　第４回理事会　協議上程

５月１２日　第５回三役会　審議上程

５月２６日　第５回理事会　審議上程

６月　上旬　ＬＯＭナイト進行台本作成、備品チェック

６月　中旬　ＨＯＴＭＡＩＬ配信

６月　下旬　事前登録締切日

７月　中旬　最終打ち合わせ

７月２５日　ＬＯＭナイト開催

８月１８日　第８回理事会　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１８：００　受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　理事長挨拶

１８：３６　乾杯

１９：００　出向者及び活動内容紹介

１９：１５　参集ポイント審査及び表彰

２０：２５　閉会挨拶

２０：３０　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 開催日時が真夏ということもあり、急に具合が悪くなる人がいることを想定し、事前に緊急当番病院を調べ対応いたします。

- 暑い中お越しいただくメンバーに対し、快適にお食事をとっていただくよう温度調整など会場側と綿密に打ち合わせをいたします。

- 会場のご案内は、事前配信だけではなく当日もサマーコンファレンスメイン会場にてご案内し、スムーズにご来場していただけるよう心がけます。

１７．【特記事項】

- 来訪者がご到着の際には、区切りの良いところでスムーズにご挨拶いただけるよう事前に来場予定を把握し待機スペースを設けて受付と連携を図ります。

- 各出向先への取材や、出向者との打合せを綿密におこないます。

- 各会議体、委員会の参集ポイントについては、チーム毎に発表していただきますが、ポイント集計の方法は事前に綿密に協議し周知いたします。

１８．【第４回三役会での意見・対応】

<意見>事業目的を精査してください。

<対応>「友情と絆を深める場」という面に軸足を置きました。

<意見>テーマが硬いので精査してください。

<対応>テーマをわかりやすくいたしました。

<意見>出向者を紹介する場合、苦労話よりも日本ＪＣに出向することの面白さにスポットを当ててください。

<対応>取材するにあたり、綿密に打ち合わせをおこないます。

<意見>多くのメンバーに集っていただけるような設営をしてください。

<対応>各会議体・委員会をチームとし、メンバーの多い順番にポイントを付与し特別料理を振舞います。

１９．【別添資料】

参考資料１：会場案内図

参考資料２：会場説明・風景

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 450,000 | 7,500×60名＝450,000 | 540,000 |
| 合 計 | 450,000 | 450,000 | 540,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 360,000 | 360,000 | 480,000 |
| ②会場設営費 | 75,750 | 看板作成費 15,000 映写機 36,750 卓上装飾(@400x60) 24,000 | 45,000 |
| ③消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ④予備費 | 9,250 |  |  |
| 合 計 | 450,000 |  | 525,000 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１：会場案内図

サマーコンファレンス会場（パシフィコ横浜）から

【電車でお越しの場合】
東急みなとみらい線：みなとみらい駅→元町・中華街駅下車、徒歩5分
ＪＲ根岸線：桜木町駅→石川町駅北口より徒歩10分
市営地下鉄線（ブルーライン）　関内駅より　徒歩15分

その他から

【バスでお越しの場合】
横浜駅東口バスターミナル発
桜木町経由 8・20・58・125系統　中華街入口下車徒歩2分

【車でお越しの場合】
首都高速横羽線　横浜公園出口より2分　山下町出口より5分
首都高速狩場線　新山下出口より5分
●首都高速横羽線（銀座・羽田方面より）
　　横浜公園出口または、山下町出口からお降りください。
●首都高速狩場線
　　（東名高速横浜町田インター・保土ヶ谷バイパス・狩場方面より）
　　新山下出口をご利用ください。（山下町出口からは降りられません） 
●首都高速（横浜ベイブリッジ・アクアライン方面より）
　　新山下出口または、横浜公園出口からお降りください。

参考資料２：会場概要

中華菜館「同發」は焼き物・乾物の店として明治に創業、以来、横浜中華街を代表する大型広東料理店として地元近郊の方々、横浜を訪れる観光の方々に親しまれております。また、菓子売店には月餅を代表とする中華菓子だけでなく、中華まんじゅうや特製焼売などお土産としてどなたにも喜ばれる品々があります。

<料理>

<会場内風景>