２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　役　会　　２００９年　４月　７日

第４回　理　事　会　　２００９年　４月２１日

専務理事　　確認日　　２００９年　４月１６日

副理事長　　確認日　　２００９年　４月１６日

予　　算　　確認日　　２００９年　４月１６日

副理事長　　　　　　　　　　　　　荒木　健介

青少年育成環境向上委員長　　　　　小林　万記

上程作成者　　　　　　　　　　　　青田　　真

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

七月「青少年育成環境向上」例会（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

七月「青少年育成環境向上」例会

３．【事業目的】

（対内外）地域社会全体で連携して子どもたちを育てていく環境づくりの必要性を理解していただき、

実践に向けて協働することの重要性を認識し、主体的に活動する意欲を高めていただきます。

４．【事業開催日】

２００９年　７月　４日（土）　１４：００～１６：００

５・【公益性に関わる事項】

（１）「公益目的事業」該当項目：

７児童又は青少年の健全の育成を目的とする事業

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

（２）上記の項目を実現する事業実施において注力した点：

子どもたちを健やかに育てていく環境を醸成していくために、学校・家庭・地域社会における連携に繋がる事業となるよう注力します。

６．【開催場所】

札幌市立北野小学校　体育館

札幌市清田区北野３条２丁目１０番１号

ＴＥＬ　０１１－８８１－８５２１

７．【参加対象者及び人数】

４７５名　　内正会員　　　　　　　　　　　　　１４４名

特別会員　　　　　　　　　　　　　　　１名

北野小学校１～６年生　　　　　　　１５０名

保護者（一般参加）　　　　　　　　　９０名

近隣学校教員、ＰＴＡ会長　　　　　　３０名

市民　（地域住民）　　　　　　　　　６０名

８．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（子ども未来局）　　　　　          　後援

札幌市教育委員会　　　　　　　　　          後援

札幌市ＰＴＡ協議会　　　　　　　　          後援

財団法人札幌市青少年女性活動協会　          後援

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

「つくりだそう、学校・家庭・地域のコミュニケーション！」

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

- 背景

青少年の健全育成のためには、家庭、学校、地域社会、行政によるそれぞれの取組が重要であるとともに、関係者が一体となり、それぞれの実情を踏まえながら、青少年の健全育成に取り組み情報の共有、協働が進むよう、地域ぐるみで青少年を支えるネットワークづくりの促進も必要です。開かれた小学校との連携は家庭内のコミュニケーションや親子のふれあいの機会が増え、学校や地域社会での事業に積極的に参加するきっかけとなり、今後一体となって子どもの育成に取り組み継続していくことが、現代の子どもたちの豊かな人間性を育み、こころ豊かな人間が溢れるまちをつくり上げることに繋がると考えます。

（２）事業概要

①一般参加者を含むオープン例会といたします。

②「地域参加によるジャガイモ栽培」は北野小学校の総合学習（授業）に組み込まれております。

③本例会は、第１部活動発表＆委員会プレゼンテーション、第２部畑であそぼうの２部構成といたします。

（３）事業内容

①第１部　活動発表＆委員会プレゼンテーション

Ⅰ．地域に暮らす人と人とが顔なじみになり互いに関心を持ち合って構築された「教育環境プログラム※１」の活動内容を報告します。

Ⅱ．地域活動に参画することによって醸成される地域ネットワークの重要性を認識していただくようなプレゼンテーションを行います。今後の活動計画を合わせて発表し協働を求めることにより参加者の活動意欲と一体感を高めます。

・活動内容

５月　　　　　　地域参加による畑づくり・作物の植え付け準備

６月上旬～下旬　作物の成長観察ならびに農作業

７月４日　　　　例会開催

１０月　　　　　収穫と地域へのリレーションとして収穫祭

※１　教育環境プログラムとは

学校教育活動を支援する地域住民による学校支援ボランティア等の参加をコーディネートしていく「北野青少年応援団」（仮称）ができるまでのプロセスを「教育環境プログラム」と呼びます。

②第２部　畑であそぼう

北野小学校の先生による畑での授業を実施します。第１部～活動発表の内容を実際農作業して身についたことや、「学校」・「家庭」・「地域」のふれあうことの必要性について先生の立場からわかりやすくお答えいただきます。例会参加者にはジャガイモ観察と手入れ、畑のことに気づけるようなクイズ、雑草抜きゲームなどを通しコミュニケーションを深めていただきます。

１３．【広報計画】

会場の近隣地域へチラシを持参し積極的に参加を呼びかけます。効果的に例会の実施とその目的および内容を幅広く周知いたします。（清田区連合町内会会長～町内会の回覧板と関連団体へ周知。清田区ＰＴＡ連合会会長～各単ＰＴＡ（２２校）周知。学校～学校だよりにて各家庭に案内。）

また清田区役所には地域情報誌に取り上げていただけるよう、積極的な働きかけをいたします。対象となる年代をよく考慮した上で、地域に絞り込み集中的に募集活動を実施して参ります。チラシの配布先を参考資料６へ掲載致しました。

１４．【事業の流れ】

２００９年１月　下旬　企画・立案

２月１７日　協議上程

３月１７日　協議上程

４月２１日　審議上程

４月２４日　地域説明会開催、参加者募集

第１段プレスリリース配信

５月１１日～５月１７日

畑づくり　　　　市民（地域住民）　　　　　　　　３０名

５月１８日～５月２２日

作物の植え付け　北野小学校１～６年生　　　　　３８０名

市民（地域住民）　　　　　　　　３０名

６月　１日　会場打合せ

６月　１日～９月１８日

作物の成長観察ならびに農作業

北野小学校１～６年生　　　　　３８０名

市民（地域住民）　　　　　　　　３０名

６月　６日　市民参加者募集開始

第２段プレスリリース配信

例会案内（ホットメール）

７月　４日　例会実施　　　　　　　　　　　　　　参加者数　４７５名

８月１８日　報告上程

１０月１０日　地域へのリレーションとして収穫祭　　参加者数１０００名

１２月１５日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１３：００　メンバー登録・一般受付開始

１４：００　開会

１４：０１　理事長挨拶

１４：０６　第１部活動発表＆委員会プレゼンテーション開始

１４：２９　第１部活動発表＆委員会プレゼンテーション終了

１４：３０　畑へ移動、休憩

１４：４０　第２部畑であそぼう開始

１５：５９　第２部畑であそぼう終了

１６：００　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１７．【特記事項】

（１）７月例会では連携することの重要性を認識していただき、育てたジャガイモは１０月の「地域へのリレーション」の際に日本一のコロッケをつくる予定です。コロッケづくりは教育環境プログラムの一部ではなく教育環境プログラムを広めるうえでの呼び水として行います。

（２）札幌市立北野小学校のホームページに事業経過を載せていただくとともに、北野小学校から札幌市教育委員会に事例を発表していただきます。また北野まちづくりセンターに協力をお願いし、そこから清田区役所を通し地域との協働の取り組みを広報さっぽろに取り上げていただけるよう、積極的な働きかけをいたします。

（３）５月畑づくり・作物の植え付け、６月作物の成長観察ならびに農作業、７月例会時、参加者に対する保険に加入をいたします。

（４）畑作りに途中から参加される方々にもはじめから参加した方と温度差がないようコーディネーター役の札幌青年会議所メンバーがコミュニケーションを取れるよう積極的にフォローいたします。

（５）雨天時については、第１部を体育館、第２部は家庭科室と教室を利用しジャガイモの調理に関するゲームをします。ジャガイモは参加者に必要分を各自持参してもらいます。

１８．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉事業目的の中の「主体的な活動の参加へと繋げてもらう」を具体的に表現して下さい。

〈対応〉事業目的を「実践に向けて協働することの重要性を認識していただく」に変更しました。

〈意見〉事業目的と事業内容が合致していません。

〈対応〉第２部の事業内容を基調講演から世代間交流会に変更いたしました。

１９．【第１回理事会での意見・対応】

〈意見〉どのような事例がモデルケースとなり、波及していくのかがわかりません。

〈対応〉添付資料.３成功事例にモデルケース資料を追記いたしました。

〈意見〉現在の小学校ではセキュリティが厳しく閉ざされている小学校が次年度も続けてくれるのでしょうか。

〈対応〉「北野青少年応援団」は、地域住民の力を学校教育に導入しようとする方策の一つであり、学校評議員や学校運営協議会、学校評価等の「開かれた学校づくり」をめざして近年進められてきた施策と軌を一にしていますのでセキュリティの問題はありません。

〈意見〉モデルケースと言っても多額の費用をかけるのでは、他が真似したくてもできないのではないでしょうか。

〈対応〉全く同じことを行っていただくという意味のモデルケースではなく、今回はある程度大規模に成功事例を作るために必要な費用をかけますが、他の地域で模倣する場合には、例えば学校の花壇の面積のみで行う、近隣の農家の協力を得て行う等、各小学校の実情に応じた形でアレンジして行うことができるので、モデルケースとなり得ると考えます。

〈意見〉他団体と絡み全小学校に広がるような事業を考えていただきたい。

〈対応〉北野小学校のホームページに載せていただくとともに、北野小学校から札幌市教育委員会に事例を発表していただきます。

〈意見〉参加募集が３００名に対し、チラシが１５,０００枚は多いのではないでしょうか。

〈対応〉地域住民の中から学校支援ボランティアに参加していただける方に回覧板等を利用し告知いたします。地域の方にチラシの配布先を絞り、チラシ枚数を１，１００枚へ減らしました。

〈意見〉７月に例会を開催するのではなく、１０月が望ましいのではないでしょうか。

〈対応〉委員会の考えとして５月からの経過を７月で参加者に伝え意識づけをし、１０月「地域へのリレーション」につなげることがベストと考え事業フレーム通りの７月開催を予定しています。

〈意見〉畑を作る為のもう少し具体的なスケジュールを記載してください。

〈対応〉１４．【事業の流れ】に追記いたしました。

〈意見〉当日の活動内容を見直して下さい。

〈対応〉当日の例会の３部構成の内容を第１部活動発表、第２部委員会プレゼンテーションとし世代間交流会とコミュニティ活動を第３部畑であそぼうに変更いたしました。

２０．【第３回三役会での意見・対応】

〈意見〉事業目的について、「実践に向けて協働することの重要性を認識していただく」というのが少し弱いのではないでしょうか。

〈対応〉事業目的を「地域社会全体で連携して子どもたちを育てていく環境づくりの必要性を理解して

いただき、実践に向けて協働することの重要性を認識し、主体的に活動する意欲を高めていた

だきます。」に変更いたしました。

〈意見〉波及させるためには、参加対象者に他校の教員やＰＴＡ会長なども加えるべきではないでしょうか。

〈対応〉近隣学校教員、ＰＴＡ会長を７．【参加対象者及び人数】に追記いたしました。

〈意見〉１２（３）①※１に「各地域に情報を提供していきます」とあるが、誰がどのようにして発信していくのか、そこを具体的に示してほしい

〈対応〉北野まちづくりセンターに協力をお願いし地域協働の取り組みとして区へ申請。広報さっぽろに取り上げていただく予定です。

〈意見〉引継ぎの仕組みをもっと具体的に示してください。

〈対応〉参考資料．２　年間構図に「おやじの会を立ち上げていただき引き継ぐ」を追記いたしました

〈意見〉保険は不要ですか。

〈対応〉必要と考え１７．【特記事項】（４）ならびに予算に反映させていただきました。

２１．【第３回理事会での意見・対応】

〈意見〉参加対象者の北野小学校児童は１５０名となっていますが、全校児童全員が希望した場合でも参加できるような組立てをしてください。

〈対応〉１５０名は参加予定者であり、定数ではないため全員で参加できます。

〈意見〉コロッケを作るのに必要な量のじゃがいもを収穫できない時の対応はどうするのでしょうか。

〈対応〉農業関係者のアドバイスを受けながら必要量が収穫できるよう努めますが、中間で成長過程により判断し必要な場合は協賛を募ります。

〈意見〉開催日の雨天時の対応を考えてほしい。

〈対応〉雨天時においては体育館で実施できる内容を検討し、特記事項（５）に記載しました。

〈意見〉コロッケづくりは何に活用し発展していくのでしょうか。

〈対応〉地域の結束力と連携を高める最適なツールとし活用いたします。また、地域住民への募集と他の地域への波及させる話題性として活用いたします。

〈意見〉４月下旬にプレスリリースを発信し１年間の活動の内容を発表した方が良いと思います。

〈対応〉内容を含め学校・地域とともに検討し、４月下旬よりプレスリリースを行います。

〈意見〉予算の中の１０月には保険加入が入っていませんが必要はないでしょうか。

〈対応〉必要と考え５月から１０月までのレクリエーション保険とし予算に追記いたしました。

〈意見〉１０月以降、達成後のことが記載されていません。

〈対応〉参考資料．２に次年度以降、地域コーディネーター役をおやじの会（仮称）が引継ぎ畑を活用することで地域コミュニティの創出を継続し地域環境の向上を目指す。と追記いたしました。

〈意見〉教育環境プログラムの内容を読み取ることができません。

〈対応〉１２．【例会・事業内容】（３）※１　学校の教育活動を支援するため地域住民の学校支援ボランティア等の参加をコーディネートしていく「北野青少年応援団」（仮称）ができるまでのプロセスを「教育環境プログラム」と呼びますと追記いたしました。

２２．【第４回三役会での意見・対応】

〈意見〉ＪＣメンバーは第２部にどのように参画するのですか。

〈対応〉メンバーもゲームに一緒に参加していただき、コミュニケーションの手法を体感していただきます。

２２．【別添資料】

参考資料．１　委員会年間骨子

参考資料．２　年間構図

参考資料． ３　「北野青少年応援団」～みんなで支える学校 みんなで育てる子ども～

参考資料．４　成功事例

参考資料. ５  畑平面図

参考資料. ６  チラシ配布予定先

参考資料．７　収穫と地域へのリレーションとして収穫祭

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 四月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 900,000 |  | 660,000 |
| 合 計 | 900,000 |  | 660,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 四月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 766,019 | ４月～７月 看板代 @15,000×1=15,000 黒土 @3,255Ｘ75m3=244,125 苦土石灰 @1,103×8袋=8,824 有機配合肥料 @3,465×5袋=17,325 種芋 @1,050×100kg=10,500 ｽｺｯﾌﾟ @1,208×12丁=14,496 １０月 看板代 @15,000×2=30,000 コロッケ食材一式 108,229 鍋、架台、鉄網(一式) 297,150 ガスコンロ @3,150×4=12,600 ガスボンベ @3,885Ｘ2=7,770 | 看板代 15,000 参加証 12,600（＠ 63×200） 筆記用具 75,600（＠3,780× 20） 模造紙 7,500（＠ 250× 30） お弁当 200,000（＠1,000×200） 飲み物 24,000 (＠ 120×200) 腕章 38,000（＠2,000× 19） |
| ②印刷制作費 | 110,500 | 案内チラシ用紙 (カラー1,100枚） @55Ｘ1,100=60,500 案内ポスター製作 @1,000Ｘ50=50,000 | 広報ﾁﾗｼ（地域配布用） 60,000（＠60×1,000） |
| ③消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ代他 5,000 |  |
| ④保険料 | 17,840 | ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ傷害保険(5月～7月) 15,040 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ傷害保険(10月) 2,800 |  |
| ⑤予備費 | 641 |  |  |
| 合 計 | 900,000 |  |  |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料．１ 委員会年間骨子

★地域社会の教育力の低下現象の内容

★学校･家庭･地域社会が連携してく上での問題点

★子どもたちを健やかに育てていく環境とはなにか

１２月～３月　委員会における調査・検証

親と学校のコミュニケーション

住む地域に誇りと愛着を持つ

地域連携の重要性

４月～７月　教育環境プログラム

学校・家庭・地域が対象:　社会全体で子どもを育てる環境をつくるために、それぞれの教育力向上に取り組んでいただく中でコミュニケーションを確立していただき、連携・協力していく教育環境づくりに繋げる。

７月　七月「青少年育成環境向上」例会

目的

地域社会全体で連携して子どもたちを育てていく環境づくりの必要性を理解していただく。

②　それぞれの教育力向上が必要だと理解していただく。

学校を中心として地域全体で子どもを育てる事例をつくり、次年度以降に繋がる教育環境プログラムとする。

学校と地域に協力を依頼し、今後も連携・協力していける地域組織をつくっていただく。

１０月　「地域へのリレーション」

教育環境プログラムを実施していただく地域組織に引き継ぎ、学校・家庭・地域で連携・協力する環境を醸成していく。

「地域全体で取組む教育環境プログラム」を発表し地域に引継ぐ。

学校・家庭・地域の連携・協力する場を提供します。

地域に誇りと愛着をもってもらう社会の実現を目指したもの

北野青少年応援団になっていただける協力者を随時募集

参考資料．２　年間構図

地域コミュニティの

場を創出

（学校・親子・

地域の人々の）

接触頻度を

高める準備

今までの経過

発表＆これからの流れ

地域全体で子どもを育てる事例の確認

結束が高まった

地域で一致

団結し一つの

ものを作り上げる

ことにチャレンジ

札幌青年会議所「地域コーディネーター」

→次年度への引き継ぎについて提案

「北野青少年応援団（仮称）～↓

次年度は、おやじの会（仮称）を立ち上げていただき引き継ぎ、

畑を活用することで地域コミュニティの創出を継続し地域環境の向上を目指す。

参加者数４１０名

参加者数４７５名

参加者数１０００名

参考資料．３

「北野青少年応援団」～みんなで支える学校 みんなで育てる子ども～

１．はじめに

「北野青少年応援団（仮称）」以降略し「北野青少年応援団」は、学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校支援ボランティアなどへの参加をコーディネートするもので、いわば“地域につくられた学校の応援団”と言えます。

２．「北野青少年応援団」のねらい

社会がますます複雑多様化し、子どもを取り巻く環境も大きく変化する中で、学校が様々な課題を抱えているとともに、家庭や地域の教育力が低下しています。これまで以上に学校、家庭、地域の連携協力のもとに進めていくことが不可欠となっています。

地域ぐるみで学校の教育活動の支援を行う目的

（１）子どもたちが多様な知識や経験を持つ地域の大人とふれ合う機会が増え、多様な経験の機会や地域の教育活動のさらなる充実が図られ、子どもの地域に対する理解やボランティアへの関心も高まります。

（２）地域住民が子どもの発達段階に応じて教育活動することで、地域の教育力（例えば、人を思いやること、自然やものを大切にすること、社会のルールを守ることなどについて、子どもたちに対し、その発達段階に応じて適切な働きかけを行う力）が向上し、地域の絆が強まり、地域が活性化します。

３．「北野青少年応援団」の基本的なしくみ

基本的には、「地域コーディネーター」、「学校支援ボランティア」、「地域教育協議会」から構成されます。《次頁図を参照》

・「地域コーディネーター」は、学校支援ボランティアに実際に活動を行ってもらい、学校とボランティア、あるいはボランティア間の連絡調整などを行います。これまで学校が行うことが多かった連絡調整の業務を地域が自ら行います。子どもたちや学校の状況、ニーズをよく把握して調整していきます。

・「学校支援ボランティア」は、実際に支援活動を行う地域住民です。ボランティア一人ひとりが、子どもの教育に意欲と関心を持って主体的に参加していただくことが大切です。

・「地域教育協議会」は、「北野青少年応援団」においてどのような支援を行っていくかといった方針などについて企画、立案を行う委員会です。その構成員は、学校やＰＴＡ、コーディネーターやボランティア代表をはじめ、まちづくりセンター等の社会教育関係者、町内会、自治会などで組織していきます。

４．事業を実施していくうえでの留意点

（１）学校のニーズに応じた支援

「北野青少年応援団」は、学校と地域のパートナーシップにより、学校を核として地域の教育力を高めていこうとするものです。学校と「北野青少年応援団」とが共通理解のもとに双方が主体的に連携し、子どもの状況に応じた教育活動の充実を図っていく姿勢が大切です。

（２）地域ぐるみ・社会総がかりでの取り組み

現在、地域活動の担い手は特定の人に限られ、かつ、高齢化が進んでいると言われており、そのすそ野の拡大が急務となっています。企業においても社会的責任を果たす上で、立地する地域への貢献の重要さを投げ掛け参加を促します。

（３）持続的かつ自立的な運営

学校と地域との連携による支援は、息の長い着実な取り組みを目標としております。「北野青少年応援団」の持続的かつ自立的な活動展開のためには、本部において、それぞれのできる支援の範囲の見極めを行っていくことが大切です。

もと学校支援

校長方針の

支援活動

外部人材を活用する事業

支援活動

画

参

支援、方針等を議論

支援、方針等を議論

協力依頼

調整

【活動の例】

○学習支援

：授業などにおいて教員補助

：朝の本の読み聞かせ

○環境整備

：解放図書ボランティア

○子どもの安全確保

：通学路における安全指導

○学校行事の支援

：会場設営や運営等に関する支援

連携

○：小学校における英語活動国際理解活動の推進事業

○：地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

【学校で地域のコミュニケーション】今２０代～７０代間の関われる機会がとても少ない

ふれあいを通して青少年を育成する環境を向上（重要性と必要性を認識）

○保護者、地域のスポーツや文化に関する住民、学生、各町内会住民、様々な資格、経験、技能を持つ人　など　（顔見知りになることで最終的には防犯・町内会活動へもつながっていく）

参考資料．４　成功事例

参考資料．５　畑平面図

参考資料．６　チラシ配布予定先

| 配布先 | チラシ 配布数 | ポスター 配布数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 札幌市立北野小学校 | ３８０枚 | ３枚 | 生徒人数分 |
| 西北野町内会 | ５７枚 | １枚 | 各班回覧板枚数分 |
| 南北野町内会 | ７３枚 | １枚 |  |
| 上北野町内会 | ５０枚 | １枚 |  |
| 東北野町内会 | １１２枚 | １枚 |  |
| 北野中央自治会 | ３３枚 | １枚 |  |
| 北野新和町内会 | １０枚 | １枚 |  |
| 北野グリーンタウン自治会 | １２枚 | １枚 |  |
| 朝日ヶ丘町内会 | ２２枚 | １枚 |  |
| 北野まきば町内会 | ２８枚 | １枚 |  |
| 北野町内会 | ４３枚 | １枚 |  |
| 北野すみれ町内会 | ９枚 | １枚 |  |
| 北野第二団地自治会 | ５７枚 | １枚 |  |
| 北野６４１自治会 | ４０枚 | １枚 |  |
| 北野サンタウン自治会 | ２８枚 | １枚 |  |
| 北野台３団地町内会 | ６枚 | １枚 |  |
| 八望台町内会 | ４７枚 | １枚 |  |
| 北野団地自治会 | ２８枚 | １枚 |  |
| 北野児童会館 | ５枚 | １枚 |  |
| 北野まちづくりセンター | １０枚 | ２枚 |  |
| 清田区役所 | １０枚 | １枚 |  |
| 清田区民センター | １０枚 | １枚 |  |
| 札幌市教育委員会 | １０枚 | ２枚 |  |
| 札幌市（こども未来局） | １０枚 | １枚 |  |
| 札幌市ＰＴＡ協議会 | １０枚 | １枚 |  |
| 財団法人札幌市青少年女性活動協会 | １０枚 | １枚 |  |
| 清田区ＰＴＡ連合会 | ２２枚 | １枚 | 各ＰＴＡ２２校 |
| 予備 | ６８枚 | ４枚 |  |
| 合 計 | １１００枚 | ５０枚 |  |

※町内会（関連団体）ならびに各学校ＰＴＡ会長への配布

（１）清田区連合町内会会長～町内会回覧版と関連団体へ周知

（２）清田区ＰＴＡ連合会会長～各単ＰＴＡ２２校へ周知

参考資料．７　収穫と地域へのリレーションとして収穫祭

（１）事業内容

①第１部～日本一大きなコロッケをつくろう

北野小学校で総合学習の中で事前に収穫したジャガイモを主に材料として使用します。作る予定のコロッケは、直径２．２０メートル、厚さ１０センチメートル、総重量約３００キログラム、約１０００人前です。

コロッケ作りはボランティアが中心となり、ジャガイモを担当するグループと、玉ねぎとひき肉を担当するグループに別れ、鍋の油も同時進行で温めます。さらに、作業台の上でコロッケの形を作り、片面に小麦粉、卵、パン粉などを塗って裏返し、油で揚げて全部完成するまで、所要時間約８時間を予定しています。

②第２部～おやじの会（仮称）発足会

北野小学校の畑を引き続き活用していただく地域コーディネーター役の「おやじの会（仮称）」の結団発足会を行います。

③第３部～教育環境プログラム発表

「地域全体で取組む教育環境プログラム」を発表します。学校を中心として地域全体で子どもを育てるための地域コミュニティの創出過程を発表し地域社会全体で連携して子どもたちを育てていく環境づくりの必要性を他の地域に発信します。

④第４部～収穫祭

作り上げたコロッケを試食していただきます。協働することの重要性を実感してもらい、主体的に活動する意欲を高めていただきます。

（２）【開催場所】

札幌市立北野小学校　グランド

札幌市清田区北野３条２丁目１０番１号

ＴＥＬ　０１１－８８１－８５２１

（３）【参加対象者及び人数】

１０００名　　北野小学校１～６年生　　　　　　　３８０名

保護者（一般参加）　　　　　　　　３８０名

学校関係者　　　　　　　　　　　　　４５名

ＰＴＡ関係　　　　　　　　　　　　　４５名

市民　（地域住民）　　　　　　　　１５０名

（４）【広報計画】

他地域へ発信するための話題性ということの呼び水としてのコロッケとして考えておりますのでメディ

ア媒体（ラジオ）を利用する予定です。また、地域住民への参加募集のため町内会の回覧板での広報活

動も予定しております。受付はＪＣ事務局にてＦＡＸより事前登録をおこないます。当日のスムーズな

受付及び誘導を行うため、事前に申し込まれた方に対し、随時、整理番号を返信し、当日受付にて照合、

誘導いたします。

（５）特記事項

コロッケを裏返す時は作業台とぴったり合う板で蓋をし、ワイヤーでしっかり固定、クレーンで吊り上げたところを、一気に回転させます。コロッケを揚げる鍋の温度を温度計で管理し１７０度から１８０度に保つようガスバーナーで調整します。