２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　役　会　　２００９年　５月１２日

第４回　理　事　会　　２００９年　５月２６日

専務理事　　確認日　　２００９年　５月２１日

副理事長　　確認日　　２００９年　５月２１日

予　　算　　確認日　　２００９年　５月２１日

副理事長　　　　　　　　　　　　　荒木　健介

青少年育成環境向上委員長　　　　　小林　万記

心のふれあい推進委員長　　　　　　高橋　昭典

上程作成者　　　　　　　　　　　　久保　大助

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

「サマーコンファレンス」札幌ＬＯＭナイト開催（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

「サマーコンファレンス」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）サマーコンファレンスへ多くのＬＯＭメンバーで集い、メンバー同士の友情と絆を深めるとともに、日本青年会議所への出向者の労をねぎらいます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００９年　７月２５日（土）　１９：００～２１：００

５．【公益性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

中華菜館　同發　別館

横浜市中区山下町１４８番地

電話番号　０４５－６８１－６３３１

７．【参加対象者及び人数】

１４５名　　内正会員　１４４名

特別会員　　　１名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

「深めよう真の友情＆結束力！」

～感じよう　みんなで集う楽しさを　in横浜～

１１．【形式】

着席

１２．【例会・事業内容】

（１）事業内容

①各会議体、委員会を各チームとし、サマーコンファレンスに参集したメンバーに応じてポイントを付与、ポイントの多い順に特別料理を振舞います。

②日本青年会議所へ出向されているメンバーの活動内容等を映像で紹介いたします。当日参加されない出向者メンバーは事前に札幌にて映像を撮り紹介いたします。

（２）会場選定理由

国際都市横浜を代表する横浜中華街に位置し、古くから地元の人や観光客に親しまれている中華菜館「同發」といたしました。横浜の地を肌で感じていただき、円卓を囲んで気兼ねなく語らい、絆を深められる場であることから選定いたしました。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年　３月　下旬　ＬＯＭナイト企画・立案

４月　７日　第４回三役会　協議上程

４月２１日　第４回理事会　協議上程

５月１２日　第５回三役会　審議上程

５月２６日　第５回理事会　審議上程

６月　５日　ＬＯＭナイト進行台本作成、備品チェック

６月１５日　ＨＯＴＭＡＩＬ配信

６月３０日　事前登録締切日

７月２２日　最終打ち合わせ

７月２５日　ＬＯＭナイト開催

８月１８日　第８回理事会　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１８：３０　受付開始

１９：００　開会

１９：０１　理事長挨拶

１９：０６　乾杯

１９：３０　出向者及び活動内容紹介

１９：４５　参集ポイント審査及び表彰

２０：５５　閉会挨拶

２１：００　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 開催日時が真夏ということもあり、急に具合が悪くなる人がいることを想定し、事前に緊急当番病院を調べ対応いたします。

- 会場のご案内は、事前配信だけではなく当日もサマーコンファレンスメイン会場や要所にてご案内し、スムーズにご来場していただけるよう心がけます。

１７．【特記事項】

- 来訪者がご到着の際には、区切りの良いところでスムーズにご挨拶いただけるよう事前に来場予定を把握し待機スペースを設けて受付との連携を図ります。

- 各出向先への取材や、出向者との打合せを綿密におこないます。

- 各会議体、委員会の参集ポイントについては、ＬＯＭナイトに参加する「メンバーポイント」、セミナーに参加して出向者を激励する「激励ポイント」、旅の途中にユニークな写真を撮っていただき理事長に順位を決めていただく「理事長ポイント」と３段階でポイントを付与し、合計ポイント上位順に特別料理を振舞います。

- 参集ポイント表彰の際に委員会紹介を行い、その中で参加できなかったメンバーからもメッセージをいただきます。

１８．【第４回三役会での意見・対応】

<意見>事業目的を精査してください。

<対応>「友情と絆を深める場」という点に軸足を置きました。

<意見>テーマが硬いので精査してください。

<対応>テーマをわかりやすくいたしました。

<意見>出向者を紹介する場合、苦労話よりも日本ＪＣに出向することの面白さにスポットを当ててください。

<対応>取材するにあたり、綿密に打ち合わせをおこないます。

<意見>多くのメンバーに集っていただけるような設営をしてください。

<対応>各会議体・委員会をチームとし、メンバーの多い順番にポイントを付与し特別料理を振舞います。

１９．【第４回理事会での意見・対応】

<意見>３.【事業目的】の文面に違和感があります。精査してください。

<対応>メンバー同士の友情と絆を深める場と出向者へ労をねぎらう場とを関連付けました。

<意見>４.【事業開催日】の開催時間ですが、各種セミナーの時間を考慮して再考して下さい。

<対応>各種セミナー終了時間と移動時間を考慮して開会を１９：００といたしました。

<意見>１０.【テーマ】のサブテーマは、本事業のテーマとしては、過大なので精査してください。

<対応>集う楽しさを実感していただけるようなサブテーマといたしました。

<意見>１７．【特記事項】（３）参集ポイントは、単純に参加者をポイント集計するような方法ではなく多くのメンバーの参加を促すような設えにして下さい。

<対応>１７．【特記事項】（３）の通り、３段階でポイントを集計するようにいたしました。

<意見>参集ポイントは、各種セミナー等に参加したことも加味されるような手法を工夫して下さい。

<対応>１７．【特記事項】（３）の通り、セミナーに参加して出向者を激励する「激励ポイント」を設けました。

２０.【第５回三役会での意見・対応】

＜意見＞１７．【特記事項】（３）参集ポイントについて数値化して優劣を競わせるということに若干違和感があります。温かみを感じられるよう工夫して下さい。

＜対応＞「理事長ポイント」によって、単純な人数の比較ではない要素を取り入れます。また参加されなかったメンバーからメッセージをいただくことにより各会議体・委員会の絆や結束力を感じていただけるような設営を心がけます。

＜意見＞「理事長ポイント」の審査をスムーズに行うような設えにして下さい。

＜対応＞事前に各会議体・委員会に写真をセレクトしていただき一覧にし、理事長が審査しやすいように設営いたします。

２１．【別添資料】

参考資料１：会場案内図

参考資料２：会場説明・風景

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 450,000 | @7,500×60名＝450,000 | 540,000 |
| 合 計 | 450,000 | 450,000 | 540,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 384,000 | @6,400×60名＝384,000 | 480,000 |
| ②会場設営費 | 51,750 | 看板作成費 15,000 映写機 36,750 | 45,000 |
| ③消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ④予備費 | 9,250 |  |  |
| 合 計 | 450,000 |  | 525,000 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１：会場案内図

サマーコンファレンス会場（パシフィコ横浜）から

【電車でお越しの場合】
東急みなとみらい線：みなとみらい駅→元町・中華街駅下車、徒歩5分
ＪＲ根岸線：桜木町駅→石川町駅北口より徒歩10分
市営地下鉄線（ブルーライン）　関内駅より　徒歩15分

その他から

【バスでお越しの場合】
横浜駅東口バスターミナル発
桜木町経由 8・20・58・125系統　中華街入口下車徒歩2分

【車でお越しの場合】
首都高速横羽線　横浜公園出口より2分　山下町出口より5分
首都高速狩場線　新山下出口より5分
●首都高速横羽線（銀座・羽田方面より）
　　横浜公園出口または、山下町出口からお降りください。
●首都高速狩場線
　　（東名高速横浜町田インター・保土ヶ谷バイパス・狩場方面より）
　　新山下出口をご利用ください。（山下町出口からは降りられません） 
●首都高速（横浜ベイブリッジ・アクアライン方面より）
　　新山下出口または、横浜公園出口からお降りください。

参考資料２：会場概要

中華菜館「同發」は焼き物・乾物の店として明治に創業、以来、横浜中華街を代表する大型広東料理店として地元近郊の方々、横浜を訪れる観光の方々に親しまれております。また、菓子売店には月餅を代表とする中華菓子だけでなく、中華まんじゅうや特製焼売などお土産としてどなたにも喜ばれる品々があります。

<料理>

<会場内風景>