２０１０年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　２００９年１１月２７日

第３回　常任理事予定者会議　２００９年１２月　４日

第３回　理事予定者会議　　　２００９年１２月１４日

専務理事予定者　　確認日　　２００９年１２月１０日

副理事長予定者　　確認日　　２００９年１２月１０日

室長予定者　　確認日　　２００９年１２月１０日

予　　算　　確認日　　２００９年１２月１０日

副理事長予定者　　　　　　　白戸　君央

ひとづくり室長予定者　　　　高橋　昭典

広報渉外委員長予定者　　　　竹原　慎雅

上程作成者　　　　　　　　　奥山　倫行

上程内容　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２０１０年度（社）札幌青年会議所

ホームページの企画・運営（案）の件

２．【事業名称】

２０１０年度（社）札幌青年会議所

ホームページの企画・運営

３．【事業目的】

（対内）現役メンバー及び特別会員に向けて、本年度のＬＯＭの運動や組織に関する情報の発信を行ない、情報の共有を図ります。また、メンバー一人ひとりの努力や想いを伝え、今年度のＬＯＭの運動への参加意識を高めます。

（対外）市民に向けて、札幌青年会議所の運動や組織に関する情報をわかりやすく発信し、まちづくり運動への参画と会員の拡大に繋げます。

４．【事業開催日】

２０１０年　１月　１日から１２月３１日まで

５.【公益性に関わる事項】

①「公益的事業」該当科目：

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

②上記の項目を実現する事業実施において注力する点：

青年会議所活動の目的意義を明確に伝えると共に、運動に関する具体的な情報発信を行います。

６．【開催場所】

なし

７．【参加対象者及び人数】

メンバー　　　１４０名

一般

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

なし

１１．【形式】

なし

１２．【例会・事業内容】

（１）札幌青年会議所の運動を写真、動画などを活用し、迅速かつ的確に発信いたします。

（２）札幌青年会議所が行う各種事業の案内や日々の運動におけるメンバーの努力や想いを、定期的に現役メンバーに向けて、メールマガジンで配信いたします。

（３）札幌青年会議所の運動をより広く発信するために、他ＬＯＭ、企業及び他団体の相互リンクを張れるよう随時交渉していきます。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年１０月　１日　企画立案

１１月　４日　第２回三役予定者会議・常任理事予定者会議協議上程

１１月１２日　第２回理事予定者会議協議上程

１１月２７日　第３回三役予定者会議審議上程

１２月　４日　第３回常任理事予定者会議審議上程

１２月１４日　第３回理事予定者会議審議上程

１２月２５日　完成

２０１０年　１月　１日　２０１０年度　ホームページ稼働

ページ内容更新（１２月まで随時）

１月～　　　ページ更新検討（１２月まで随時）

リンク先追加　（１２月まで随時）

２０１１年　１月　　　　報告

１５．【開催当日のスケジュール】

なし

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１７．【特記事項】

（１）ホームページのオープンエリア内に、会員募集の入会キットをダウンロードできるコンテンツを掲載して、会員拡大に繋げます。

（２）ホームページのメンバーエリア内に、会議体及び各委員会ページを作成し、会議体及び各委員会同士の意思疎通や連携を図ると共に情報の管理に活用いただきます。

（３）現在、掲載されている過去４年間分の理事会資料の掲載範囲を過去１０年間分まで拡げ、過去の取り組みの検証に役立てます。

（４）事業や例会報告について動画等も取り入れて、わかりやすく効果的に発信いたします。

（５）携帯コンテンツを活用して、事業や例会に関する情報を配信いたします。また、携帯から会議体及び各委員会ページにアクセスできるようにし、活発な意見の交換と情報の共有に活用していただきます。

１８．【第２回三役・常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉本年度は入会希望者に、ホームページから入会キットをダウンロードしてもらう形式になりますので、その旨の記載をお願いいたします。

〈対応〉特記事項（１）に記載いたしました。

〈意見〉会議体及び各委員会同士の意志疎通を図るために、活動予定等を掲載するページを作成されてはいかがでしょうか。

〈対応〉特記事項（２）の通り、会議体及び各委員会同士の意思疎通や連携を図る為に、会議体及び各委員会のページを作成いたします。

〈意見〉携帯コンテンツを活用して、メンバーの例会・事業への出席率の向上を図る工夫をして下さ

〈対応〉特記事項（５）の通り、事業や例会に関する情報を配信する為に携帯コンテンツを活用いたします。

１９．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉予算書（案）支出の部の摘要において、本年度と同じ業者を使用するのであれば、制作費用は低減できると思います。見積を精査してください。

〈対応〉サブページ及び携帯用ホームページなど、既製コンテンツ部分の修正作業費とサブページの新規制作作業費を明確にし、新たな機能を付加しながらも合計金額を据え置いていただきました。

〈意見〉携帯コンテンツを取りまとめに活用できないかを検討してください。

〈対応〉携帯コンテンツの利便性を活かしたコンテンツ内容の導入を検討いたします。また、この部分にかかる費用は制作業者と協議の上、月次更新行範囲内にて作業することとして、追加費用を計上することなく作業を行う旨を確認しております。

〈意見〉今年度は常任理事という役職が復活しましたので、基本コンテンツ一覧（メンバーエリア）に常任理事専用サイトも作ってください。

〈対応〉参考資料３「サイトマップ及びコンテンツ内容」の基本コンテンツ一覧（メンバーエリア）７に追記いたしました。

２０．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉参考資料１．「メールマガジン掲載内容」及び参考資料２．「メールマガジン年間掲載スケジュール（案）」の内容を確定してください。

〈対応〉参考資料１．「メールマガジン掲載内容」の（仮称）の表記を削除しました。また、参考資料２．「メールマガジン年間掲載スケジュール（案）」を「メールマガジン年間掲載スケジュール」に変更するとともに、「検討中」の記載を「－」に変更した上で備考欄に「取材状況に応じて掲載する」旨を掲載しました。

〈意見〉携帯コンテンツの活用に関して、広報渉外委員会独自の案を更に検討してください。

〈対応〉携帯コンテンツからホームページの会議体・委員会ページにアクセスできるようにし、会議体及び各委員会に活発な意見の交換と情報の共有に活用していただきます。また、携帯コンテンツを利用して事業や例会の取りまとめができるように制作業者と検討していきます。

２２．【別添資料】

参考資料１．メールマガジン掲載内容

参考資料２．メールマガジン年間掲載スケジュール

参考資料３．基本コンテンツ一覧（オープンエリア・２００９年度とのコンテンツ数比較）

参考資料４．基本コンテンツ一覧（メンバーエリア・２００９年度とのコンテンツ数比較）

参考資料５．トップページイメージ

参考資料６．ホームページ運営のガイドライン

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | 700,000 |  | 695,100 |
| 合 計 | 700,000 |  | 695,100 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | 689,850 | トップページデザイン制作作業 26,250 サブページ修正作業 @3,150×28＝88,200 サブページ新規制作作業 @6,300×16＝100,800 各種ＣＧＩ設置作業 12,600 月次更新作業 @31,500×12＝378,000 検索エンジン対策費用 52,500 携帯用ホームページ構築作業 31,500 | トップページ制作作業 26,250 サブページ制作作業 @5,775×30＝173,250 各種ＣＧＩ設置作業 12,600 月次更新作業 @31,500×12＝378,000 検索エンジン対策費用 52,500 携帯用ホームページ新規構築作業 52,500 |
| ②予備費 | 10,150 |  |  |
| 合 計 | 700,000 |  |  |

| 添付資料 | 有り |
| --- | --- |

参考資料１．メールマガジン掲載内容

- 理事長メッセージ

理事長からメンバーへメッセージを送っていただきます。

- 例会・事業の特集
例会や事業の時事の報道だけではなく、例会や事業に向けての準備状況といった影の努力や苦労についても取材し、発信いたします。

- 羽ばたけ！出向者
ＬＯＭを代表して活動している出向者の想いや活動の状況を取材し、発信いたします。

- 新入会員紹介
１月から６月にかけて、新入会員を４名ずつ紹介していきます。新入会員の表面的な情報だけではなく、隠れた趣味や特技や経歴などを取材し、発信いたします。

- 感動秘話！　～ＯＭＯＩＹＡＲＩエピソード～
ＬＯＭ内でのＯＭＯＩＹＡＲＩエピソードを取材しインタビュー形式で掲載いたします。
メンバー間の心温まる良い話や出来事を取材し、発信いたします。

- 会員募集メッセージ
会員拡大・組織活性化実践会議の活動状況を取材し、発信いたします。
会員拡大・組織活性化実践会議の事務局長からのメッセージも掲載いたします。

- 編集後記

  - 上記各項目を組み合わせ、原則として月１回の配信といたします。

参考資料２．メールマガジン年間掲載スケジュール

|  | 理事長メッセージ | 例会・事業の特集 | 羽ばたけ！出向者！ | 新入会員紹介 | 感動秘話！～ＯＭＯＩＹＡＲＩエピソード～ | 会員募集メッセージ | 編集後記 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １月 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ |
| ２月 | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ３月 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ |
| ４月 | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ５月 | ○ | ○ | － | ○ | － | ○ | ○ |
| ６月 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ |
| ７月 | ○ | ○ | － | － | ○ | － | ○ |
| ８月 | ○ | ○ | － | － | － | － | ○ |
| ９月 | ○ | ○ | ○ | － | － | － | ○ |
| １０月 | ○ | ○ | － | － | ○ | － | ○ |
| １１月 | ○ | ○ | ○ | － | － | － | ○ |
| １２月 | ○ | ○ | － | － | － | － | ○ |

  - 各事業・例会前にメンバーの興味をひくメールマガジンの増刊号を配信し、各事業・例会の出席率の向上を図ります。メールマガジン増刊号の形式にはショートコメント付きの動画を活用します。

  - 「－」は取材状況に応じて適宜掲載いたします。

参考資料３．基本コンテンツ一覧（オープンエリア・２００９年度とのコンテンツ数比較）

| コンテンツ |  | ページ概要 | ２０１０年 ページ数 | ２００９年ページ数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | トップページ |  | １ | １ |
| 2 | 札幌青年会議所とは |  | ６ | ６ |
| 3 | 活動内容 | 札幌ＪＣの活動内容・委員会別の活動内容等をわかりやすく記載 ２０１０年度は過去の事業についても市民向けに掲載いたします。 | ３０ | ２０ ※１１月 時点 |
| 4 | 事業報告 | 年間の事業報告を一覧で紹介 | １ | １ |
| 5 | プレス向け情報 | 対外向け事業の宣伝・事業案内チラシやポスター等の掲載・プレスリリース | １ | １ |
| 6 | 新入会員募集 | 募集要項・問い合わせフォーム・会員資格・費用など詳細に記載 入会キットダウンロード | ３ | １ |
| 7 | 理事長所信 | 理事長所信の転記 | １ | １ |
| 8 | 公開資料 | 札幌ＪＣの事業計画・収支予算・定款・決算報告等を記載 | ７ | ５ |
| 9 | 検索フォーム | サイト内情報検索 | １ | １ |
| 10 | ブルーアース基金 | 募集要項、申込先を掲載 | ６ | ６ |
| 11 | リンク集 | 青年会議所関連 ＪＣＩ・(社)日本青年会議所・北海道地区協議会 その他 札幌関連 ウェブシティ札幌・コンサドーレ札幌 その他団体 関係公職 | １ | １ |
| 12 | お問い合わせ |  | １ | １ |
| 13 | メンバー企業紹介 | 企業紹介だけでなく、メンバー自体も紹介するようにします。 | １ | １ |
| 14 | プライバシーポリシー | 個人情報保護法に基づく記述 | １ | １ |
| 15 | 年間スケジュール | 例会・総会・諸会議の予定表 | １ | １ |
| 16 | スローガン・シンボルマーク |  | １ | １ |
| 17 | 同好会紹介 |  | １ | １ |
| 18 | 組織図 | 札幌ＪＣ・日本ＪＣ・北海道地区協議会も同時記載 | １ | １ |
| 19 | 携帯サイト | 携帯で閲覧できる札幌ＪＣコンテンツ・事業紹介・各委員会紹介 | １４ | ６ |
| 20 | 私たちの住む札幌 | 札幌市の魅力や歴史について記載 | ６ | ６ |

２００９年度との相違点

- 事業報告では動画等の積極的活用を行います。

- 活動内容のコンテンツについては、市民や入会希望者がより札幌ＪＣの運動を理解していただけるよう、過去の大きな事業や取り組みについても掲載いたします。

- 新入会員募集コンテンツは、入会キットのダウンロードができるようにいたします。

- 携帯サイトについては、より市民にも利用いただけるよう、コンテンツを増やし内容を充実化します。

参考資料４．基本コンテンツ一覧（メンバーエリア・２００９年度とのコンテンツ数比較）

| コンテンツ |  | ページ概要 | ２０１０年 ページ数 | ２００９年ページ数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | メンバートップページ | メンバー専用トップページ | １ | １ |
| 2 | 理事会資料 | 総務運営委員会による資料掲載（ダウンロード用・過去の資料も掲載） | １０ | ４ |
| 3 | おくやみ | おくやみ情報 | １ | １ |
| 4 | ホットメール | ホットメール一覧 | １ | １ |
| 5 | 出欠フォーム | 例会・事業出欠フォーム | ８ | ８ |
| 6 | 三役専用ページ | 三役会資料ダウンロード（三役専用） | １ | １ |
| 7 | 常任理事専用ページ | 常任理事会資料ダウンロード（常任理事専用） | １ | － |
| 8 | 各種申請 | 事務局利用許可・個人情報変更・報告事項受付・ホームページ記載受付 | １ | １ |
| 9 | 出向者情報ページ | 出向者の活動状況の紹介 | ３ | １ |
| 10 | 会議体及び各委員会ページ | 会議体及び各委員会の活動状況等の紹介 | ７ | － |
| 11 | メンバー用資料ページ | 札幌青年会議所定款・委員会運営マニュアル・委員会運営申し合わせ事項・決算用資料・各種書類フォーマット・公益社団法人格取得特別委員会による資料掲載・新しい上程書の書式・上程マニュアル | ４５ | ３９ |
| 12 | 規則審査マニュアル | 著作権・商標権・肖像権等についての取り扱い方針を記載したマニュアルを掲載 | １ | １ |
| 13 | ロバート議事法 | ロバート議事法の原則・進め方などについて | １ | １ |
| 14 | 携帯用サイト | 事業カレンダーや各委員会の情報等掲載 | １３ | ６ |

２００９年度との相違点

- 理事会資料の掲載範囲の拡大

- 常任理事専用ページの新設

- 出向者情報ページの充実化

- 会議体及び各委員会ページ

- メンバー用資料の充実（公益社団法人格取得特別委員会による公益社団法人格取得に関する資料掲載・新しい上程書の書式・上程マニュアル）

- 携帯用サイトの充実化

参考資料５．トップページイメージ

タイトル（フラッシュ）

新入会員募集

検索フォーム

札幌青年会議所とは

ブルーアース

市民向け　まちづくり情報　１

活動内容・事業報告

理事長所信

シンボルマーク

スローガン

市民向け　まちづくり情報　２

活動内容・事業報告

メンバーページ

公開資料

市民向け　まちづくり情報　３

活動内容・事業報告告

年間スケジュール

組織図

同好会紹介

トピックス／更新情報／プレス向けリリース

メンバー企業紹介

お問い合わせ

（C）・・・

サイトマップ

リンク

プライバシーポリシー

参考資料６．ホームページ運営に関するガイドライン

| 各事業担当 会議体・委員会 | 更新に伴う写真素材・原稿の提供 | １．ホームページの更新に伴う全てのデータの提 供（対外のイベント情報、対内の例会や事業に関する写真素材や原稿の提供。写真素材は基本的に全てデジタルデータ） ２．上記に関して必要な取材の全て |
| --- | --- | --- |
| 委託業者 | 制作・更新に伴う制作作業の全て | - 更新に関する全ての作業 - 対外における各種情報 - 例会・特別事業等の事業開催案内及び報告 - ページの構築作業 - 必要に応じた画像データの加工 - メンバーページの構築作業 ２．専用ドメインの管理及びデータの公開 ３．全てのページのデザイン - トップページ及び全てのサブページ ４．メールマガジン原案のＨＴＭＬ形式への変換・編集・配信作業 ５．その他必要に応じたホームページのデータ及びテキスト更新作業の全て |