２０１０年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００９年１１月２７日

第３回　常任理事予定者会議　　２００９年１２月　４日

第３回　理事予定者会議　　　　２００９年１２月１４日

専務理事予定者　　　確認日　　２００９年１２月１０日

副理事長予定者　　　確認日　　２００９年１２月１０日

室長予定者　　　確認日　　２００９年１２月１０日

予　　　　　算　　　確認日　　２００９年１２月１０日

副理事長予定者　　　　　　　　白戸　君央

ひとづくり室長予定者　　　　　高橋　昭典

広報渉外委員長予定者　　　　　竹原　慎雅

上程作成者　　　　　　　　　　森田　宣広

上程内容　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２０１０年度（社）札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催（案）の件

２．【事業名称】

２０１０年度（社）札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催

３．【事業目的】

（対内）多くのメンバーが京都の地に集まり日本ＪＣ出向メンバーの激励と支援を行うとともに、メンバー間の友情と絆を深めＬＯＭの結束力を高める。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２０１０年１月２３日（土）　２１：００～２３：００

５．【公益性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

ＶＯＸ　ｈａｌｌ

京都市中京区河原町三条下ル一筋目東入ル　ＶＯＸビル４階

電話番号０７５－２５５－１５９６

７．【参加対象者及び人数】

正会員　１４０名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

一人はみんなのために　みんなは一人のために

～札幌ＪＣ　２０１０ ＩＮ　京都～

１１．【形式】

着席

１２．【例会・事業内容】

（１）会場選定理由

ＶＯＸ ｈａｌｌは４段のひな壇の形となっており、ステージ上からメンバー一人ひとりの顔を見渡すことができる空間です。充実した音響・照明設備により効果的な演出ができ、会場を貸し切ることで他のお客様への配慮を必要とせず、集まったメンバーと大いに懇親を深め、一致団結を図ることができる環境となっております。また、過去には「レベッカ」、「安全地帯」、そして最近では「くるり」がアマチュア時代に活動を行う等、京都の歴史あるライブハウスであり、若者たちがその時代の自分たちの感性に基づき、新しい文化、表現、メッセージを発信し続けて来たこの場所は、我々の新たな一年間の運動をスタートする機運が高められると考えます。

（２）事業内容

①映像や音響をフルに活用していただけるステージ上にて、各事務局長及び委員長から１年間の抱負や目標の宣言、新入会員やメンバーの紹介等趣向を凝らして行っていただき、新たな組織の決意を共有し会議体・各委員会の結束を高めていただきます。

②日本ＪＣ出向メンバー一人ひとりにスポットをあて、当委員会にて事前または京都会議の際に取材し、各出向メンバーの１年間の抱負や目標そして活動状況等を大型スクリーンを使って参加者に効果的に伝えることで、ＬＯＭが一丸となって出向メンバーを激励し支援する機運を高めます。

③ステージと大型スクリーンを活用し、当委員会にて出題する本事業のテーマに沿った会議体・各委員会対抗クイズにて一致団結し楽しんでいただき、会場の雰囲気を盛り上げてメンバーの一体感を高めます。

１３．【広報計画】

（１）新年交礼会の直会の中で、京都会議札幌ＬＯＭナイト開催の告知を行います。

（２）ホームページにて京都会議ＬＯＭナイト開催の告知を行い、メンバーへの参加を促します。

（３）会議体・各委員会廻りや、取りまとめ担当者に電話掛けをするなど事前に京都会議ＬＯＭナイトの案内を十分に行い、参加することの重要性と当委員会のおもてなしの心をメンバーに直接伝えることで出席率の向上を図ります。

１４．【事業の流れ】

２００９年　１０月２０日　札幌ＬＯＭナイト企画・全体の流れ立案

１１月　１日　現地調査、会場打ち合わせ

１２月１５日　進行台本作成、備品リスト作成

１２月１８日　ＨＯＴＭＡＩＬ配信

２０１０年　　１月１３日　出欠状況確認、会場との打ち合わせ

１月２０日　事前登録申し込み締切日、会場との最終打ち合わせ

１月２３日　「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催

１５．【開催当日のスケジュール】

２０：３０　受付開始

２１：００　オープニングビデオ

２１：０５　開会

２１：０６　理事長挨拶

２１：１１　乾杯

２１：１５　出向者紹介

２１：４５　会議体・各委員会紹介

２２：２５　会議体・各委員会対抗クイズ

２２：５５　一発締め

２２：５８　エンディングビデオ

２３：００　閉会

２３：０１　記念撮影

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）遠隔地にて行う事業のため、会場側との綿密な打ち合わせは勿論のこと、あらゆる場面を想定し柔軟に対応できる事前準備とより余裕を持ったスケジュールの組立を行います。

１７．【特記事項】

（１）本ＬＯＭナイトは会議体・各委員会にて京都での食事を堪能していただいた後にお集まりいただくので、開始時刻を２１時といたしました。

（２）当日お見えになった来賓の方をご到着次第、適時ご紹介してご挨拶いただきます。

（３）会議体・各委員会には事前にステージの大きさや使用できる機材等をお伝えし、演出の参考にしていただきます。

（４）閉会後、ステージにて集まったメンバーの集合写真を撮影し、後日、速やかにホームページに掲載します。

１８．【第２回三役・常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉開催場所の選定理由を教えてください。

〈対応〉【例会・事業内容】（１）に会場選定理由を追記しました。

〈意見〉予算額に対して料理の内容が見合っていないと思いますので、再考してください。

〈対応〉予算書の収支の部において、料理の内容を見直し、登録料を７０００円に変更いたしました。

京都ならではの料理を提供いたします。

１９．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業目的と設えの中身がずれています。食事が中心でないのであれば、食事提供をするか否を含め再考してください。

〈対応〉食事はオードブルの提供のみとし、それに応じて開始時刻を２０時、登録料を７０００円から５０００円に変更いたしました。

〈意見〉会場の選定理由がよく理解できません。再考してください。

〈対応〉一致団結できる会場の構造や設備環境に重点をおき、１２．【例会・事業内容】（１）会場選定理由を精査し記載を変更しました。

２０.【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉メンバーに食事を取ってから来ていただくのであれば、開始時刻を再考ください。

〈対応〉会議体・各委員会にて事前に食事をとっていただく為に、開始時刻を２１時といたしました。

〈意見〉この会場を選定したのであれば、会場を活用する事業内容を考えてください。

〈対応〉１２. 【例会・事業内容】（２）事業内容の通り、会場の形状や設備を活用した内容に精査いたしました。

〈意見〉添付資料に、京都会議のスケジュールを追加してください。

〈対応〉まだ京都会議のスケジュールが公表されていないため、公表され次第添付いたします。

２１．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業内容は参加するメンバーが準備等で負担とならないように検討してください。

〈対応〉１２．【例会・事業内容】（２）事業内容をメンバーが参加し易い内容に変更しました。

２２．【別添資料】

参考資料１．別途予算資料

参考資料２．会場資料

予算書（案）

収入の部

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 30,900 |  | 0 |
| 合 計 | 30,900 |  | 0 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 会場設営費 | 25,000 | 看板代 15,000 装飾代 10,000 | 36,683 |
| - 消耗品費 | 5,000 |  | 4,935 |
| - 予備費 | 900 |  | 0 |
| 合 計 | 30,900 |  | 41,618 |

| 添付資料 | 有り |
| --- | --- |

参考資料１．別途予算資料

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飲食費 | 350,000 | @5,000×70名＝350,000 | 747,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飲食費 | 350,000 | 「ＶＯＸ ｈａｌｌ」 350,000 | 679,912 |

参考資料２．会場資料

【京阪電車をご利用の場合】　　　 三条駅(１番・４番出口より)徒歩５分

【京都市営地下鉄をご利用の場合】 京都市役所前駅(１番出口より)徒歩５分

【阪急電車をご利用の場合】　　　 河原町駅(１番出口より)徒歩１０分

【祇園までをタクシーご利用の場合】１メーター圏内（２ｋｍ以内）