２０１０年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００９年１１月２７日

第３回　常任理事予定者会議　　２００９年１２月　４日

第３回　理事予定者会議　　　　２００９年１２月１４日

専務理事予定者　確認日　　　　２００９年１２月１０日

常務理事予定者　確認日　　　　２００９年１２月１０日

予　　　　　算　確認日　　　　２００９年１２月１０日

専務理事予定者　　　　　　　　岡澤　邦幸

常務理事予定者　　　　　　　　白井　晴彦

総務運営委員長予定者　　　　　大越　誠之

上程作成者　　　　　　　　　　髙薄　宏徳

上程内容　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２０１０年度（社）札幌青年会議所

「通常総会」開催（案）の件

２．【事業名称】

２０１０年度（社）札幌青年会議所

「通常総会」開催

３．【事業目的】

（対内）（社）札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき通常総会を開催します。

４．【事業開催日】

２０１０年　１月２６日（火）　１８：３０～２０：００

５.【公益性に関わる事項】

①「公益目的事業」該当項目：　１９　地域社会の健全な発展を目的とする事業

②上記の項目を実現する事業実施において注力する点：社会の健全な発展を目的とする事業を展開するにあたり、会員の責務を全うしていただく事で意識の高揚を図る。

６．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目

ＴＥＬ０１１－２４１－１１１１

７．【参加対象者及び人数】

１４２名　　内正会員１４０名

特別会員　　２名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

なし

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

（社）札幌青年会議所の最高決定機関である通常総会において、２００９年度の事業報告（案）、収

支決算（案）ならびに２０１０年度年間事業計画（案）他、重要案件の審議をメンバーからいただきます。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年１１月１２日　協議上程

１２月　３日　会場打ち合わせ

１２月１４日　審議上程

１２月１７日　メンバーメールアドレスの確認

２０１０年　１月　８日　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

１月１５日　総会出欠返信締切

１月１８日　総会出欠集計

委任状取りまとめ

１月２０日　メンバーへの総会資料送信

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック

１月２６日　通常総会開催

２月２２日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１８：００　登録受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読ならびに綱領唱和

１８：３７　定足数の確認

１８：３８　議事ならびに資料の確認

１８：４０　議事録署名人ならびに作成者の指名

１８：４１　理事長挨拶

１８：４８　直前理事長挨拶

１８：５５　議長の選出

１８：５７　審議事項

協議事項

報告事項

その他

１９：４５　監事講評

２０：００　閉会

１６.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）会議体・各委員会で事前に資料を読み込めるように、６日前までに資料を配信いたします。

（２）メーリングリスト等を活用し会議体・委員会ごとに代表質問をいただくことにより、総会の活性化を図ります。

１７.【特記事項】

（１）召集通知を送信する際、委任状を添付し、欠席委任の場合は捺印の上ファックスにて返信いただくように告知いたします。

（２）メーリングリスト等を活用した上で会議体・各委員会に訪問し告知を行いながら、総会の重要性を伝えていきます。

（３）未連絡による欠席者、遅刻者を無くすために、会議体・各委員会に出席確認担当者を決めていただき、出席者の確認をお願いします。

（４）未提出のメンバーの確認及び委任状の提出をしていただけるよう各事務局長・委員長へ最終の返信状況を報告いたします。

１８．【第２回三役・常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉総会資料の送信日を精査してください。

〈対応〉第１回理事会翌日といたしました。

２０．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉審議中の入退室を厳格化するよう検討してください。

〈対応〉議決中のみならず、審議中は会場出入りを一切禁止とさせていただき、事前にその旨を周知徹底いたします。

２２.【別添資料】

参考資料．１　通常総会　次第（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 134,000 |  | 140,300 |
| 合 計 | 134,000 |  | 140,300 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 50,000 |  | パミール 50,000 |
| ②会場設営費 | 80,850 | 感謝状 @2,100×2＝4,200 記 念 品 @7,350×2＝14,700 特別感謝状 7,300 特別記念品 13,650 看板費用 15,000 録音料金 6,000 マ イ ク @5,000×2＝10,000 スクリーン 10,000 | 感謝状 6,300 記 念 品 22,050 特別感謝状 7,300 特別記念品 13,650 看板費用 15,000 録音料金 6,000 マ イ ク 10,000 スクリーン 10,000 |
| ③予備費 | 3,150 |  |  |
| 合 計 | 134,000 |  | 140,300 |

参考資料．１　通常総会　次第（案）

２０１０年度　社団法人札幌青年会議所

通　常　総　会

日時　２０１０年　１月２６日（火）

１８：３０～２０：００

場所　札幌プリンスホテル

国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読ならびに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事ならびに資料の確認

７．議事録署名人ならびに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

（１）２００９年度（社）札幌青年会議所　事業報告（案）ならびに収支決算（案）承認の件

（２）２０１０年度（社）札幌青年会議所　理事長所信変更（案）承認の件

（３）２０１０年度（社）札幌青年会議所　例会計画変更（案）承認の件

（４）２０１０年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画（案）及び年間事業フレーム（案）承認の件

（５）２０１０年度（社）札幌青年会議所　出向者変更（案）承認の件

（６）２０１０年度（社）札幌青年会議所　地区大会他登録料（案）承認の件

（７）２０１０年度（社）札幌青年会議所　特別負担金取り扱い（案）承認の件

（８）２０１０年度（社）札幌青年会議所　収支予算（案）承認の件

（９）その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）その他

１４．その他

（１）２０１０年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者感謝状贈呈

（２）２０１０年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与ならびに記念品贈呈

（３）その他

１５．監事講評

１６．閉会