２０１０年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日２０１０年５月２８日

常任理事確認日２０１０年５月２８日

まちづくり室　札幌の近未来創造委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営 （室合同） □２０１０年度ブルーアース基金助成 金給付事業（室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設営 ・運営（室合同） □九月「札幌の近未来創造」例会の企 画・設営 □札幌の近未来を創造するための調査 ・研究 □２０１１年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □本年度の理事長所信と新体制を披露し、 運動の方向性を理解していただく。 □ブルーアース基金助成金給付を通じて 市民活動の活性化を目指す。 □ブルーアース基金給付団体の選定を通 して、適切な助成金給付事業を行う。 □市民が主体的・積極的にまちづくりを 実践できる自律した札幌のまちの創造 を目指す。 □自律した札幌の近未来を創造するため の具体的な方向性を指し示す。 □６０周年を間近に控え、更なる組織の 活性化を図るべくＬＯＭ一丸となって 会員拡大を行う。 | □政界、財界、各関係諸団体、メンバー企業の代表者、特別会員等来 賓をお招きし、本年度の新体制と運動の方向性を伝える新年交礼会 を企画運営する。 □札幌のために活動するまちづくり諸団体にブルーアース基金助成金 を給付し、自律的な市民活動を活発化させるため資金面から支援す る。 □ブルーアース基金助成金に応募いただいた諸団体の中から、札幌の まちづくりにより効果的と思われる給付先を決定するための審査委 員会を設営する。 □今後現実に起こりうるだろう具体的なまちの近未来の姿を予測し、 地域特性を十分に活かした実現可能なビジョンの組み立てを通し て、真に自律した地域社会の実現のための例会を企画・運営する。 □地方分権や道州制など今後の地域社会の在り方に影響を与えうるこ とに関して調査研究し、判断材料として今後の方向性を導き出す。 □まちづくり運動を通して地域社会に青年会議所の素晴らしさを伝 え、積極的な会員拡大運動を行う。 |

２０１０年度（社）札幌青年会議所

会議体・委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日２０１０年５月２８日

常任理事確認日２０１０年５月２８日

まちづくり室　札幌の近未来創造委員会

| 事業名／月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営 （室合同） □２０１０年度ブルーアース基金助 成金給付事業（室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設 営・運営（室合同） □九月「札幌の近未来創造」例会の 企画・設営 □札幌の近未来を創造するための調 査・研究 □２０１１年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 協議 | ● 審議 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● 企画 立案 ● 調査 研究 ● | 実施 ● ● 審議 | ● 報告 ● 協議 募集 開始 ● | 募集 開始 ● ● 審議 |  | 募集 締切 ● 実施 ● ● 協議 | 実施 ● ● 審議 継続 | 実施 ● | ● 審議 実施 ● | ● 報告 実施 ● | 実施 ● ● 報告 募集 締切 ● | ● 報告 ● 報告 |  |