２０１０年度（社）札幌青年会議所

第２４回国際アカデミー誘致立候補（案）

１．【事業実施に至る背景】

メンバー資質の向上を図るとともにＬＯＭの活性化を行なうため、また国際都市・札幌を対内外かつ国内外へ強く発信するため、２０１１年度７月開催のＪＣＩ公認プログラム第２４回国際アカデミー誘致に立候補します。

２．【事業目的】

第２４回国際アカデミーに誘致ＬＯＭとして立候補します。

３．【事業内容】

（１）誘致のメリット

①２０００年世界会議札幌大会以降、ＬＯＭメンバーが一丸となって、世界（全国）規模のプロジェクト成功に向けた事業があまりなく、本事業を誘致することにより、ＬＯＭの結束力を高めることはもとよりメンバーの資質向上や次代の札幌青年会議所の活性化にも寄与できるものと確信します。

②ＬＯＭメンバーには、普段接することのない海外デリゲイツに対し様々なプログラムをご提供することで、また各々が自らの役割を徹しおもてなしすることで、新たな絆を生み出すとともに国際交流の素晴らしさを体験できるものと強く考えます。

③札幌・日本の風土や伝統文化を市民協働で海外・国内デリゲイツへ伝えることにより、我々の住む地域や国に誇りを持ち郷土の歴史・精神性を深く捉え直すことで、今後のＬＯＭの運動強い使命感と自信を持つと共に、地域への公益について再認識することができます。

④海外・国内デリゲイツ含め１３０名程度なので大規模な経済効果は見込めませんが、海外デリゲイツは将来の本国の指導者候補者もしくは財界のリーダー候補者であり本事業を通じて「札幌」をＰＲすることができたのならば、国際都市かつ観光都市・札幌への先行投資に十分になりえます。

⑤海外デリゲイツと市民がホームステイプログラム等で交流することにより、日本・札幌と海外の違いを知ることができ、広い視野を持ち、国際感覚を養うことができます。一方、市民が札幌の魅力を海外デリゲイツへ発信することもでき、引いては今後の国際交流事業にも積極的に参加され、真の国際都市・札幌へと変貌するものと考えます。

（２）事業の流れ

２０１０年　６月　９日　　　　臨時総会

６月（案）　　　　日本ＪＣへ誘致立候補の表明

７月１８～２２日　第２３回国際アカデミーinつくば　開催

８月３０日　　　　臨時総会

１０月　１日　　　　全国会員大会の理事会にて第２４回国際アカデミー

誘致先決定

１１月２～７日　　　世界会議大阪大会にてＰＲ

１２月（案）　　　　ホストファミリー・通訳募集や各プログラムの上程

開始

２０１１年　１月　　　　　　　京都会議にてＰＲ

５月（予定）　　　プレアカデミー開催

ホストファミリー・通訳ボランティア向け事前説明会

７月（予定）　　　開催

（３）開催地ＬＯＭの担当プログラム

①ウエルカムパーティ　　　　②フェアウエルパーティ

③ホームステイプログラム　　④独自プログラム

４．【特記事項】

１０月１日に開催される日本ＪＣ理事会において、当会議所への誘致が見送られた場合は誘致立候補を今後３年間継続いたします。